## 禅道日报
姓名 | 项目 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期
郭斐 | 社区健康管理中心 | 7月22号工作日志 | 1、社区健康规则自动化日常维护-进行中 2、v1.11评估因素取值需求查看（检验检查）-进行中 3、测试数据准备-进行中 4、定时任务反馈问题跟进，已告知实施同事解决方法-已完成 5、首页显示问题跟进，测试环境未复现，非bug-已完成 | 8.0 | 2024-07-22 17:58:59
郭斐 | 社区健康管理中心 | 7月23号工作日志 | 1、社区健康规则自动化日常维护-进行中 2、v1.11评估因素取值需求查看-进行中 3、v1.11疾病评估规则（已患和高风险）需求查看-进行中 4、测试数据准备-进行中 5、宝山健康管理中心家医账号首页显示数据缺失反馈问题跟进-测试环境未复现，非bug，在禅道中备注了结果 | 8.0 | 2024-07-23 17:58:31
郭斐 | 社区健康管理中心 | 7月24号工作日志 | 1、社区健康规则自动化日常维护-进行中 2、v1.11评估因素取值需求查看-进行中 3、v1.11疾病评估规则（已患和高风险）需求查看-进行中 4、测试数据准备-进行中 5、v1.11需求评审-已完成 | 4.0 | 2024-07-24 17:58:14
郭斐 | 区域公共卫生管理系统 | 7月24号工作日志- | 反馈问题跟进 1、孕妇档案三色管理，42天已经结案的还是红色-非BUG，已备注 2、修改第一次孕妇档案、产后访视随访医生签名无数据。-非BUG，已备注 3、孕妇档案孕周比如37周保存不上，必须要+上个数字1或者是0才能保存上。-非BUG，已备注 4、有时候查找孕妇档案，输入名字查找不了，必须输入身份证号码，有时候输入姓名和身份证号码都查找不出来。-非BUG，已备注 5、42天已经结案的孕产妇，直接转为普通人群。-非BUG，已备注 | 4.0 | 2024-07-24 17:58:56
郭斐 | 社区健康管理中心 | 7月25号工作日志 | 1、社区健康规则自动化日常维护-进行中 2、v1.11评估因素取值需求查看-进行中 3、v1.11健康干预规则库（已患疾病））需求查看-进行中 4、测试数据准备-进行中 5、宝山健康管理中心系统评估页面筛选报错问题跟进-测试环境未复现 | 8.0 | 2024-07-25 17:56:15
舒阳阳 | 智赢CRM | 7月22日工作日志 | 1、梳理根据拜访目的为销售的类型进行客户分类，计算达成分数等逻辑； 2、梳理根据拜访目的为市场活动类型进行客户分类，计算达成分数等逻辑； 3、梳理根据拜访目的为开发类型进行客户分类，计算达成分数等逻辑； 4、梳理按照客户维度进行拜访目的的测算统计，区分拜访目的及时间段周期等逻辑； 5、梳理根据拜访目的的变更需调整部分涉及到的列表及详情的展示逻辑； | 8.0 | 2024-07-22 17:49:17
舒阳阳 | 社区健康管理中心 | 7月23日工作日志 | 1、离职同事工作交接、测试用例、业务流程、功能录屏等 2、社区健康规则梳理； 3、社区健康需求梳理。测试点整理； 4、社区健康首页数据配置线上问题排查，实施同事数据未清洗导致； | 8.0 | 2024-07-23 17:59:07
舒阳阳 | 区域公共卫生管理系统 | 7月24日工作日志 | 1、公卫问题跟踪表17个反馈bug问题，进行验证，排查，反馈测试结果； 2、数据验证、问题沟通，数据排查等 3、进度表中已描述原因； | 4.0 | 2024-07-24 17:47:19
舒阳阳 | 社区健康管理中心 | 7月24日工作日志 | 1、社区健康孕产妇儿童规则评审 2、需求问题沟通与讨论； 3、需求评估报告评审； 4、需求梳理；4 | 4.0 | 2024-07-24 17:51:28
舒阳阳 | 智赢CRM | 7月25日工作日志 | 1、测试纯销管理模块，数据导入逻辑测试，列表数据测试； 2、纯销数据与库存管理结合测试，数据验证； 3、纯销管理模块查询测试，导出功能测试； 4、协防拜访导出优化测试； | 8.0 | 2024-07-25 17:55:53
陈晓东 | 区域HIS | 7.22工作日志 | 1入院医保登记-出院结算 2病案首页数据维护，上报 3日志查看，比对 4门诊-检验医技-发送-结算-检验页面查询-确费-取消-退费 5住院医技-发送-确认-医生作废-确费-取消确费-费用查询 | 6.0 | 2024-07-22 18:03:24
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | 7.22工作日志 | 1妇幼正式环境-会诊模版维护 2测试住院病历-西药医嘱引用 3门诊-处方-开立-成组-取消-发送 | 2.0 | 2024-07-22 18:05:22
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | 7.23工作日志 | 1护士病房-医嘱查询-能查看医技报告 2下达医嘱时获取药品剂型 3下达处方时获取药品剂型 4门诊患者列表查询 5病例中增加西药医嘱引用 6多点登录功能 7门诊处方成组取消功能 8妇幼需求评审 | 8.0 | 2024-07-23 18:05:20
陈晓东 | 区域HIS | 7.24工作日志 | 1测试病区-医技医嘱发送-确认-状态比较 2确认病区医技作废状态标志-成组及单医嘱 3测试-病区发药查询-需求 4测试病区退药查询-需求 5 测试-住院病程录-增加可以设置当前打印进度功能 6测试-解决住院医保预结算上传费用慢时，用户点击取消上传时，此时医保上传正好完成回<br />调卡住的问题：<br />1.取消上传时，在redis中使用预结算ID记录取消标记，mbf每轮上传都读取redis标<br />记，如果取消则不再上传<br />2.mbf上传完毕后，在inp中判定当前预结算上传状态是否时被取消，如果取消不再修<br />改状态 | 8.0 | 2024-07-24 17:57:24
陈晓东 | 区域HIS | 7.25工作日志 | 1检验医技状态更改-配置-发送及作废单个检验条目，不作废医嘱，全部作废后作废医嘱 2优化自费患者个账预结算前，如果没有进行过刷卡，自动身份证读卡<br /> 1.没有身份证/医保读卡失败:患者未进行医保读卡，请读卡后重试<br /> 2.增加全院配置:“市内个账预结算前是否自动读卡”默认1，是;目前发现预结算返回余额也可能有问题，市内个账预结算前自动读一下卡(不管是否有刷卡信息)"068503"] 3回归病区退药查询无数据问题 4出院结算-医保撤销预结算后再重新上传不影响正式结算功能 | 4.0 | 2024-07-25 18:02:11
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | 7.25工作日志 | 1护士站消息增加床号<br />2消息增加跳转和刷新功能<br /> 3护士工作站的消息提醒，根据登录用户护士表中所属病区来判断数据源，护士所在的病区医未确认的数据，显示在消息界面中:非护士所在病区医嘱未确认数据，不显示在消息界面中 4批量瓶贴打印菜单-功能需求查看 医嘱-数据维护，打印预览测试 <br /> | 4.0 | 2024-07-25 18:04:52