## 2023-02-02_2023-02-08
姓名 | 项目 | 模块 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期 | 评审意见
刘斌龙 | 智赢CRM | None | ERP3.0需求熟悉 | <span style="color:#000000;">今日熟悉了患者潜力，病历管理，协防管理，会议管理，审批管理，标签管理部分内容 | 8.0 | 2023-02-02 17:58:15
刘斌龙 | 智赢CRM | None | crm3.0需求熟悉 | <p style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> 1.CRM3.0<span style="color:#000000;">熟悉首页，医院管理，客户管理，拜访管理，协防管理，会议管理 <p style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> <span style="color:#000000;"><span style="color:#000000;">2.确认重点人群健康管理系统现场测试的重点 <div style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> </div> | 8.0 | 2023-02-03 17:54:13
刘斌龙 | 智赢CRM | None | 查看ERP3.0手机端需求文档 | 1.熟悉需求 2.编写用例 | 5.0 | 2023-02-07 09:29:36
刘斌龙 | 重点人群健康管理系统 | None | 杨行社区数据测试 | 杨行社区数据测试 | 3.0 | 2023-02-07 09:37:41
刘斌龙 | 智赢CRM | None | ERP3.0手机端测试用例编写 | <span style="color:#000000;">ERP3.0手机端5.1,5.2测试用例编写 <span style="color:#000000;"><span style="color:#000000;">参与高血压项目需求评审会 | 6.0 | 2023-02-07 18:00:40
刘斌龙 | 家床-宝山7家家床 | None | 复现BUG | 1.家床一体机导入新包 2.复现BUG | 1.0 | 2023-02-07 18:01:52
刘斌龙 | 重点人群健康管理系统 | None | 重点人群健康管理系统数据核对测试用例编写 | <span style="color:#000000;">重点人群健康管理系统数据核对测试用例编写 | 1.0 | 2023-02-07 18:02:43
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 区域平台 | 1.熟悉V1.3需求 2.参加重点人群项目研讨会 | 8.0 | 2023-02-02 17:57:38
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 区域平台 | 熟悉人群健康项目需求文档和视频 | 8.0 | 2023-02-03 18:00:19
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 重点人群项目 | 远程测试浦东上钢社区 | 8.0 | 2023-02-06 18:13:05
汪刚 | 重点人群健康管理系统 | None | 重点人群项目远程测试 | 1.浦东新区上钢社区测试己完成 2.静安区彭浦社区和芷江西路社区测试己完成，大宁社区进度80% | 8.0 | 2023-02-07 17:59:19
舒阳阳 | 智赢CRM | None | 协助新同事熟悉2,0业务逻辑 | 1.培训新增会议、拜访、协防、客户新增修改等业务逻辑 | 4.0 | 2023-02-02 17:54:44
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 协助新同事熟悉系统逻辑 | 1.协助新同事熟悉系统逻辑 2.环境任务熟悉 | 4.0 | 2023-02-02 17:56:18
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检1.2版本测试 | 8.1体检记录默认值 8.4体检登记中增加血压信息 | 4.0 | 2023-02-03 17:49:36
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 家庭医生周报定时任务测试，指标验证 | 家庭医生周报定时任务测试，指标验证 | 4.0 | 2023-02-03 17:50:22
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 松江方松社区数据测试，对比 | 1.测试重点人群总数与状态数据 2.问题定位 | 4.0 | 2023-02-06 18:02:40
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检1.2版本测试 | 1.总检管理切换时界面时间检索刷新问题 2.总检管理获取已问诊数据 | 4.0 | 2023-02-06 18:04:14
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人抑郁表、简易智力状态检查量表、打印功能测试 | 1.老年人抑郁表、简易智力状态检查量表、测试、提交bug 2、打印功能测试 | 8.0 | 2023-02-07 17:50:54
郭斐 | 智赢CRM | None | CRM平台2.0，3.0需求熟悉 | <div> 1.熟悉盛蕴CRM平台PC端3.0 </div> <div> 2.熟悉盛蕴CRM平台PC端2.0、盛蕴CRM小程序 </div> | 8.0 | 2023-02-02 18:02:42
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | 系统熟悉 | <div> 今日主要熟悉现场需要核对的页面、操作步骤、注意事项等 </div> | 5.0 | 2023-02-03 18:03:29
郭斐 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检系统熟悉 | <div> 今日主要熟悉用户中心、体检管理、基础数据维护模块 </div> | 3.0 | 2023-02-03 18:05:30
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | 界面数据验证，系统熟悉 | <div> 1.重点人群健康管理系统界面数据验证 </div> <div> 2.重点人群健康管理系统熟悉 </div> | 8.0 | 2023-02-06 18:11:45
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | V1.2需求评审、测试用例编写 | <div style="margin-left:0px;"> 1、V1.2需求评审、测试用例编写（随访任务完成数、AI语音随访导出） </div> 2、数据验证用例编写 3、<span style="color:#000000;">数据验证问题跟进 | 8.0 | 2023-02-07 18:15:37
郭浩杰 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 二月1周-郭浩杰（药库药房、测试） |  | 8.0 | 2023-02-03 17:23:00
郭浩杰 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 二月1周-郭浩杰（药库药房、测试） |  | 8.0 | 2023-02-03 17:23:00
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，跟进erp3任务分配 3，重点人群项目例会及外勤任务的分配 4，妇幼复盘会纪要整理与审核 5，PIM妇幼回归内容的检查 | 8.0 | 2023-02-02 18:17:02
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，学习信创相关内容 3，跟进老年人体检 4，查看pim进度表及周报 5，跟进重点人群项目 | 8.0 | 2023-02-03 18:09:44
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，跟进重点人群，松江，普陀，浦东 3，检查老年人体检 | 8.0 | 2023-02-06 18:13:52
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会，汇报工作进度 2，老年人体检测试跟进 3，重点人群测试跟进，整理进度表及测试用例 4，高血压评审 5，重点人群新需求评审 | 8.0 | 2023-02-07 18:25:15
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 妇幼项目-现场问题处理—+测试+编写回归测试功能点 | 1现场问题处理 2护士单据样式修改 3版本升级 4门诊收费室问题处理，升级后无法正常读卡，已处理 5his项目测试点总结问题分析 | 8.0 | 2023-02-02 17:35:56
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | pim-妇幼项目-现场问题处理+测试+回归测试功能清单 | 1门诊收费室-报销退费+新功能培训+门诊收费问题处理 2妇幼项目-整体回归功能点整理 3回归测试计划 4护士-单据样式调整 5患者读卡-功能回归测试（医保卡，身份证，电子凭证），收费结算 | 8.0 | 2023-02-03 17:28:46
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | pim-妇幼项目-回归测试his系统功能 | 回归测试 1门诊收费处理 2门诊报销 3退费（全退，部分退，统筹后部分退） 4入院、押金、无费退院+住院交款处理 5病人信息一览+自费出院结帐处理 6预约入住院+病人费用清单 | 8.0 | 2023-02-06 17:33:52

## 2023-02-01_2023-02-08
姓名 | 项目 | 模块 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期 | 评审意见
刘斌龙 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | CRM3.0需求熟悉 | <div style="color:#000000;"> 1.家床测试，验证BUG，辅助Fainy调试 </div> <div style="color:#000000;"> 2.CRM3.0需求熟悉 </div> | 6.0 | 2023-02-01 18:00:22
刘斌龙 | 测试日常工作 | None | 参与培训会 | <div style="color:#000000;"> 1.参与培训会 </div> <div style="color:#000000;"> </div> | 2.0 | 2023-02-01 18:00:59
刘斌龙 | 智赢CRM | None | ERP3.0需求熟悉 | <span style="color:#000000;">今日熟悉了患者潜力，病历管理，协防管理，会议管理，审批管理，标签管理部分内容 | 8.0 | 2023-02-02 17:58:15
刘斌龙 | 智赢CRM | None | crm3.0需求熟悉 | <p style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> 1.CRM3.0<span style="color:#000000;">熟悉首页，医院管理，客户管理，拜访管理，协防管理，会议管理 <p style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> <span style="color:#000000;"><span style="color:#000000;">2.确认重点人群健康管理系统现场测试的重点 <div style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;"> </div> | 8.0 | 2023-02-03 17:54:13
刘斌龙 | 智赢CRM | None | 查看ERP3.0手机端需求文档 | 1.熟悉需求 2.编写用例 | 5.0 | 2023-02-07 09:29:36
刘斌龙 | 重点人群健康管理系统 | None | 杨行社区数据测试 | 杨行社区数据测试 | 3.0 | 2023-02-07 09:37:41
刘斌龙 | 智赢CRM | None | ERP3.0手机端测试用例编写 | <span style="color:#000000;">ERP3.0手机端5.1,5.2测试用例编写 <span style="color:#000000;"><span style="color:#000000;">参与高血压项目需求评审会 | 6.0 | 2023-02-07 18:00:40
刘斌龙 | 家床-宝山7家家床 | None | 复现BUG | 1.家床一体机导入新包 2.复现BUG | 1.0 | 2023-02-07 18:01:52
刘斌龙 | 重点人群健康管理系统 | None | 重点人群健康管理系统数据核对测试用例编写 | <span style="color:#000000;">重点人群健康管理系统数据核对测试用例编写 | 1.0 | 2023-02-07 18:02:43
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 区域平台 | 熟悉就诊病历需求 | 8.0 | 2023-02-01 17:54:13
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 区域平台 | 1.熟悉V1.3需求 2.参加重点人群项目研讨会 | 8.0 | 2023-02-02 17:57:38
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 区域平台 | 熟悉人群健康项目需求文档和视频 | 8.0 | 2023-02-03 18:00:19
汪刚 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 重点人群项目 | 远程测试浦东上钢社区 | 8.0 | 2023-02-06 18:13:05
汪刚 | 重点人群健康管理系统 | None | 重点人群项目远程测试 | 1.浦东新区上钢社区测试己完成 2.静安区彭浦社区和芷江西路社区测试己完成，大宁社区进度80% | 8.0 | 2023-02-07 17:59:19
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | v1.1版本测试 | 1，新增个人基础信息 2.导出表：3.1.5节，转阴人群表 3.社区配置：页面内容参照UI图 | 8.0 | 2023-02-01 17:56:15
舒阳阳 | 智赢CRM | None | 协助新同事熟悉2,0业务逻辑 | 1.培训新增会议、拜访、协防、客户新增修改等业务逻辑 | 4.0 | 2023-02-02 17:54:44
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 协助新同事熟悉系统逻辑 | 1.协助新同事熟悉系统逻辑 2.环境任务熟悉 | 4.0 | 2023-02-02 17:56:18
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检1.2版本测试 | 8.1体检记录默认值 8.4体检登记中增加血压信息 | 4.0 | 2023-02-03 17:49:36
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 家庭医生周报定时任务测试，指标验证 | 家庭医生周报定时任务测试，指标验证 | 4.0 | 2023-02-03 17:50:22
舒阳阳 | 重点人群健康管理系统 | None | 松江方松社区数据测试，对比 | 1.测试重点人群总数与状态数据 2.问题定位 | 4.0 | 2023-02-06 18:02:40
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检1.2版本测试 | 1.总检管理切换时界面时间检索刷新问题 2.总检管理获取已问诊数据 | 4.0 | 2023-02-06 18:04:14
舒阳阳 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人抑郁表、简易智力状态检查量表、打印功能测试 | 1.老年人抑郁表、简易智力状态检查量表、测试、提交bug 2、打印功能测试 | 8.0 | 2023-02-07 17:50:54
郭斐 | 测试日常工作 | None | 入职第一天 | <div> 1.办理入职手续 </div> <div> 2.熟悉测试规范、安装常用工具 </div> <div> 3.熟悉公司项目、人员，参与测试部门培训 </div> | 8.0 | 2023-02-01 18:12:28
郭斐 | 智赢CRM | None | CRM平台2.0，3.0需求熟悉 | <div> 1.熟悉盛蕴CRM平台PC端3.0 </div> <div> 2.熟悉盛蕴CRM平台PC端2.0、盛蕴CRM小程序 </div> | 8.0 | 2023-02-02 18:02:42
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | 系统熟悉 | <div> 今日主要熟悉现场需要核对的页面、操作步骤、注意事项等 </div> | 5.0 | 2023-02-03 18:03:29
郭斐 | 招远区域医疗信息平台项目 | None | 老年人体检系统熟悉 | <div> 今日主要熟悉用户中心、体检管理、基础数据维护模块 </div> | 3.0 | 2023-02-03 18:05:30
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | 界面数据验证，系统熟悉 | <div> 1.重点人群健康管理系统界面数据验证 </div> <div> 2.重点人群健康管理系统熟悉 </div> | 8.0 | 2023-02-06 18:11:45
郭斐 | 重点人群健康管理系统 | None | V1.2需求评审、测试用例编写 | <div style="margin-left:0px;"> 1、V1.2需求评审、测试用例编写（随访任务完成数、AI语音随访导出） </div> 2、数据验证用例编写 3、<span style="color:#000000;">数据验证问题跟进 | 8.0 | 2023-02-07 18:15:37
郭浩杰 | 招远妇幼保健系统项目 | None | pim项目提测功能测试，妇幼项目复盘会 | 1.pim提测功能进行测试 2.对出现的bug进行复测 3.参加妇幼保健院的复盘会 4.编写妇幼保健院的会议纪要 | 8.0 | 2023-02-01 00:00:00
郭浩杰 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 二月1周-郭浩杰（药库药房、测试） |  | 8.0 | 2023-02-03 17:23:00
郭浩杰 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 二月1周-郭浩杰（药库药房、测试） |  | 8.0 | 2023-02-03 17:23:00
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，新员工培训 3，妇幼复盘会 | 9.0 | 2023-02-01 18:57:18
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，跟进erp3任务分配 3，重点人群项目例会及外勤任务的分配 4，妇幼复盘会纪要整理与审核 5，PIM妇幼回归内容的检查 | 8.0 | 2023-02-02 18:17:02
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，学习信创相关内容 3，跟进老年人体检 4，查看pim进度表及周报 5，跟进重点人群项目 | 8.0 | 2023-02-03 18:09:44
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，跟进重点人群，松江，普陀，浦东 3，检查老年人体检 | 8.0 | 2023-02-06 18:13:52
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会，汇报工作进度 2，老年人体检测试跟进 3，重点人群测试跟进，整理进度表及测试用例 4，高血压评审 5，重点人群新需求评审 | 8.0 | 2023-02-07 18:25:15
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 妇幼项目-现场测试+问题处理+妇幼复盘会议 | 1现场收费室问题处理 2现场测试-门诊收费-生育报销流程测试+逆流程测试 3妇幼项目复盘会议 | 8.0 | 2023-02-01 18:22:09
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | 妇幼项目-现场问题处理—+测试+编写回归测试功能点 | 1现场问题处理 2护士单据样式修改 3版本升级 4门诊收费室问题处理，升级后无法正常读卡，已处理 5his项目测试点总结问题分析 | 8.0 | 2023-02-02 17:35:56
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | pim-妇幼项目-现场问题处理+测试+回归测试功能清单 | 1门诊收费室-报销退费+新功能培训+门诊收费问题处理 2妇幼项目-整体回归功能点整理 3回归测试计划 4护士-单据样式调整 5患者读卡-功能回归测试（医保卡，身份证，电子凭证），收费结算 | 8.0 | 2023-02-03 17:28:46
陈晓东 | 招远妇幼保健系统项目 | None | pim-妇幼项目-回归测试his系统功能 | 回归测试 1门诊收费处理 2门诊报销 3退费（全退，部分退，统筹后部分退） 4入院、押金、无费退院+住院交款处理 5病人信息一览+自费出院结帐处理 6预约入住院+病人费用清单 | 8.0 | 2023-02-06 17:33:52