## V1.8
模块 | 功能 | 后端完成 | 后端负责人 | 工时(日) | 后端进度时间 | 备注/问题 | 前端负责人 | 前端完成时间 | 前端完成度 | 测试人员 | 预计工时（日） | 提测日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成状态 | 测试备注
| 按照随访记录表评估高血压分级和危险分层。隐藏高血压评估功能。见4.3.3节随访记录第4点功能描述 |  | 米庆林 | 2 | 2022-07-12 |  | 李云飞 | 2022-07-13 |  | 郭浩杰 | 0.6 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 增加患者的第2个联系电话。在患者报到新增患者页面，对照组患者新增患者页面和患者管理新增患者页面中，新增其他联系电话录入框 |  | 米庆林 | 1 | 2022-07-13 |  | 覃鹏飞 | 2022-07-12 |  | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 患者管理中显示患者的第2个联系电话和医生的联系电话，见4.2.5节患者管理第4点功能描述 |  | 米庆林 | 1 | 2022-07-14 |  | 覃鹏飞 | 2022-07-12 |  | 郭浩杰 | 0.1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 患者首页显示内容调整。见4.3节患者第6、7点功能描述 |  |  |  |  | 前端功能 | 覃鹏飞 | 2022-07-13 |  | 郭浩杰 | 0.1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 患者管理中的统计功能(按周查询)。见4.2.5患者管理中第8<2>,8<3>功能描述 | [5 empty] | 李云飞 | 2022-07-14 |  | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 转诊功能调整。医生首页的双向转诊功能图标隐藏。见4.2.2分级管理中第4<8>点功能描述；4.2.5患者管理中的第10点功能描述。 |  | 王帅帅 | 2 | 2022-07-12 |  | 覃鹏飞 | 2022-07-13 |  | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 健康宣教文章发送。见7.6节健康宣教文章发送 |  | 王帅帅 | 1 | 2022-07-13 |  | 李云飞 | 2022-07-14 |  | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中
| 患者小程序端每日血压测量提醒。 |  | 王帅帅 | 2 | 2022-07-15 |  | 覃鹏飞 | 2022-07-15 |  | 郭浩杰 | 0.1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 进行中

## V1.7
模块 | 功能 | 后端完成 | 后端负责人 | 工时(日) | 后端进度时间 | 接口URL | 备注/问题 | 前端负责人 | 前端完成时间 | 前端完成度 | 测试人员 | 预计工时（日） | 提测日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成状态 | 测试备注
患者管理 | 增加随访记录表的录入 | 未完成 | 王帅帅 | 1 | 2022-05-26 |  |  | 冯泽远 | 2022-05-26 | 已完成 | 郭浩杰 | 0.5 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
分级管理 | 分级管理中的转诊提醒 | 未完成 | 王帅帅 | 1 | 2022-05-30 | [5 empty] | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
患者管理 | 患者管理中的待转诊 | 未完成 | 杨框 | 2.5 | 2022-05-27 |  |  | 冯泽远 | 2022-05-30 |  | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
随访记录 | 随访记录表的完整性标识 | 未完成 | 陈盛开 | 1 | 2022-05-26 |  |  | 冯泽远 |  | 已完成 | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
患者 | 患者列表完整性标识 | 未完成 | 杨文庆 | 2 | 2022-05-27 | [5 empty] | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
对照组患者 | 对照组患者完整性标识 | 未完成 | 陈盛开 | 1 | 2022-05-27 | [5 empty] | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
患者管理 | 患者管理完整性标识 | 未完成 | 米庆林 | 1 | 2022-05-27 |  |  | 冯泽远 | 2022-05-27 | 已完成 | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
| 随访明细完整标识字段(解析) | 未完成 | 米庆林 | 1 | 2022-05-25 | [5 empty] | 郭浩杰 | 0.2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 已完成
患者端 | 患者端链接互联网医院 | [9 empty] | 郭浩杰 | 0.1 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 已完成