## 每日禅道审查
姓名 | 项目 | 模块 | 任务 | 描述 | 工时 | 完成时间 | 评审问题
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim-医技收费问题查找、查看现场护理等级自动收费问题 | pim-医技收费问题查找、查看现场护理等级自动收费问题 | 1 | 2020-05-15 19:16 | 良好
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 生成处方时间取值修改问题验证与开发沟通处方时间修改问题、处方14天判断问题验证，家床晨会 | 生成处方时间取值修改问题验证与开发沟通处方时间修改问题、处方14天判断问题验证，家床晨会 | 3 | 2020-05-15 19:19
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家床-病历书写页面跳转检验检查路径错误问题验证，数据报表导出报错提示显示问题验证，检验检查处方引用rid问题和检查时间问题验证 |  | 1 | 2020-05-15 19:19
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 数据报表导出数据问题与开发讨论及测试 |  | 3 | 2020-05-15 19:19
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 正式环境测试提交bug问题 | .对4家社区医院进行系统测试，提交档案更新监控模块bug问题与部分档案户籍地址字段含有“null”问题。 | 4 | 2020-05-15 17:41 | 良好
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 复测正式环境开发修复的bug问题 | 复测前端修复的档案详情位置错位bug问题，详情档案条数不一致bug问题 | 4 | 2020-05-15 17:41
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | 继续对药品分析sql导入，测试bi同比和同期数据展示时候正常，比对数据库数据与bi展示结果 |  | 3 | 2020-05-15 18:03 | 描述中缺少内容
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv项目晨会 |  | 0.5 | 2020-05-15 18:04
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | 药品分析问题反馈/抗菌药物页面无法正常选择时间进行数据查询导致整个页面数据无法正常展示/与开发沟通确认/问题回归 |  | 2 | 2020-05-15 18:07
陈晓东 | PIM白茅岭产品迭代 | 住院护士工作站 | 现场反馈护理工作站护士无法对病人已停止护理医嘱进行退费且定时器收费出现问题/远程定位问题原因/与实施开发沟通 |  | 2.5 | 2020-05-15 18:13
赵云 | 调休1天
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 泗塘现场测试-现场后台系统基础数据维护问题修改后测试，医嘱处方现场基础数据问题修改后验证和处方发送问题与开发说明 | 泗塘现场测试-现场后台系统基础数据维护问题修改后测试，医嘱处方现场基础数据问题修改后验证和处方发送问题与开发说明 | 4 | 2020-05-18 18:32 | 良好
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim1.2.2医技退费修改医技状态不对的问题验证 | pim1.2.2医技退费修改医技状态不对的问题验证，并同时验证药品退票等相关功能 | 3 | 2020-05-18 18:34
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 家床项目晨会、1-3月工时统计 | 家床项目晨会、1-3月工时统计 | 1 | 2020-05-18 18:35
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 测试环境数据维护 | 1.卫计委数据脚本执行 2.与开发沟通拉取测试分支（与现场环境代码一致） 3.数据进行质控 | 2 | 2020-05-18 18:19 | 良好
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求功能测试、提交bug问题 | 1.Pc端档案查看列表和app模块中的档案查阅中的户籍地址也同步增加乡镇街道名称、村居委会名称需求测试 2.档案录入，外挂窗口增加残疾情况内容进行测试 3.提交bug问题/回归已修复的bug | 3 | 2020-05-18 18:23
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 参加研发二部晨会 | 1.参加研发2部的部门晨会 | 1 | 2020-05-18 18:24
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 核心思想讨论会 | 1.测试组核心思想讨论会议，并提出个人核心思想。 | 1 | 2020-05-18 18:26
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 卫计委测试报告邮件编写 | 1.对卫计委现场测试结果以邮件形式进行反馈 | 1 | 2020-05-18 18:27 | 正常
赵云 | 测试日常工作 |  | 1-3月工时统计 | 统计禅道上各个项目1-3月份的工时记录 | 1 | 2020-05-18 18:12
赵云 | 测试日常工作 |  | 公司价值观讨论会议 | 讨论公司的核心价值观 | 1 | 2020-05-18 18:13
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 验证开发修复的bug | 1.病历质控打分时，中医建床的患者统计的分数与实际的分数不符的问题（bug4554） 2.病历质控打分时，统计的总分不能统计小数bug4553） 3.新建床患者，写病历引用历史处方时，会查询出以前建床时的历史记录（开发反馈是代码未更新，更新后未重现该问题） | 2 | 2020-05-18 18:26 | 正常
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 与产品，开发沟通病历打分与查询时，是否展示留痕问题 | 目前系统中，科室打分、终末打分、全院质控查询、医生借阅界面中展示的电子病历，会把病历审核时，组长或主任删除的内容也一并展示出来，感觉逻辑不合理，与产品蒋萍沟通后确认，不应该展示出删除的内容 | 0.5 | 2020-05-18 18:31 | 良好
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 病历打分数据存储逻辑并更，对相关功能进行重新测试 | 1.与开发沟通最新的数据查询逻辑，并通过数据库造基础数据 2.测试病历字典中新添加项目明细功能 3.测试科室质控打分与终末质控打分时，打分项与分数存储是否符合要求 4.与开发沟通需求问题，这次存储逻辑调整之后，导致目前系统查询打分明细是查质控字典实时的数据。但是按照以前的需求，历史已质控的数据，应该按历史记录存储，不应该是实时查询 | 3.5 | 2020-05-18 18:39 | 良好
陈晓东 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 公司价值观讨论会 | 金主管主持公司核心价值观讨论会议，测试组成员各自发表观点并做总结，本人今日核心价值观为：自我更新 | 1 | 2020-05-18 18:08 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv系统晨会 | 听取开发同学各自的项目进度 | 0.5 | 2020-05-18 18:10
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 患者360-根据ui及表结构编写测试用例 | 1.我的收藏-增删改查/链接跳转页面展示等用例设计 2.门诊患者-增删改查/链接跳转页面展示等用例设计 3.住院患者-增删改查/链接跳转页面展示等用例设计 4.历史患者-增删改查/链接跳转页面展示等用例设计 | 4 | 2020-05-18 18:16 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 熟悉患者360表结构及字段/备注测试点 | 1.熟悉表（配血报告+配血申请单）字段名称代表意义 2.熟悉表（配血报告表配血申请单）字段类型 3.熟悉表（配血报告表+配血申请单）哪些字段可以为空 4.以及表字段的备注信息 | 2.5 | 2020-05-18 18:25
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 联调第三方测试处方发送问题和正式环境数据字典值序号数据维护。 | 联调第三方测试处方发送问题和正式环境数据字典值序号数据维护。 | 2 | 2020-05-19 20:46 | 良好
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 第三方服务连接不了时处方数据没有删除问题与开发沟通，正式环境同步任务数据查看 | 第三方服务连接不了时处方数据没有删除问题与开发沟通，正式环境同步任务数据查看 | 4 | 2020-05-19 20:46
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 家床-医嘱发送处方报512提示语问题修改后测试，发送处方加loading层测试 | 医嘱发送处方报512提示语问题修改后测试，发送处方加loading层测试 | 4 | 2020-05-19 20:46
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求就业状况功能测试 | 1.进行档案录入 2.查看数据是否入库 3.功能正常性 | 2 | 2020-05-19 17:52 | 良好
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求残疾情况需求测试 | 1.进行档案录入 2.残疾情况输入框边界值与特殊字符测试 3.查看pad与pc端档案查看是否展示正确 | 2 | 2020-05-19 17:52
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求&#039;&#039;户籍地址功能测试 | 1.进行档案录入 2.pad端档案查阅模块，查看户籍地址是否展示正确 3.pc端档案查看模块，插件户籍地址字段是否展示 | 2 | 2020-05-19 17:53
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求“审计员角色”测试 | 1.进行账号添加审计员角色 2.pad与pc档案查看数据不脱敏展示 | 1 | 2020-05-19 17:54
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 核心思想讨论会议 |  | 0.5 | 2020-05-19 17:55
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8需求质控分析数据准备 | 1.数据库执行sql脚本 2.数据库表添加字段 | 0.5 | 2020-05-19 17:58 | 正常
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-19 18:00
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 验证病历打分统计总分时，没有计算每个分类分数上限的问题 | 病历质控打分计算总分时，会统计每个分类的分数，但是每个分类分数有上限，如果打分超过这个上限，总分应该取上限值，而不是取实际扣分值（bug4592） | 0.5 | 2020-05-19 18:06 | 良好
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 与开发沟通科室打分、终末打分、医生借阅、全院质控查询界面展示病历时，留痕显示问题 | 主任或组长审核病历时删除掉的信息，在科室质控打分、终末质控打分、全院质控查询、医生借阅中查看病历时，删除掉的那部分信息也展示出来，跟开发沟通具体需求与如何复现问题 | 0.5 | 2020-05-19 18:15
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 构建打包测试环境，检查提测功能的功能是否打包成功 | 构建前后端代码，并根据开发提供的提测内容，检查提测的功能是否更新到测试环境 由于暂时没有PIM1.2.2的需求文档，有些功能不清楚是怎么实现的，询问开发具体的实现方式 | 0.5 | 2020-05-19 18:23
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 与开发沟通PIM1.2.2更新的内容，功能具体如何实现 | 由于暂时没有PIM1.2.2的需求文档，有些功能不清楚是怎么实现的，询问开发具体的实现方式 | 1 | 2020-05-19 18:27 | PIM下版本迭代需求是什么？与产品沟通与反馈不及时
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 根据开发给出的需求信息，编写PIM1.2.2的测试用例 | 今日已完成以下需求点的用例编写： 1.增加全院配置，长期和临时医嘱单可以不打印签名信息，让医护人员手工签名 2.医嘱名称上直接显示剂量和剂量单位问题，不再用剂量除以包装单位 3.增加全院配置，非药品医嘱是否拼接医保标识（甲乙） 4.临时医嘱，将显示本次医生开立医嘱时开的总量+单位 | 5 | 2020-05-19 18:30 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 |  | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-19 16:39
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 |  | upv-诊疗时间维度-住院和门诊用例设计 | 1住院模块：临床诊断+病历信息+检验/检查报告+手术记录+过敏信息+输血信息+住院医嘱 用例设计 2门诊模块：门诊处方+临床诊断+病历信息+检验/检查报告+手术记录+过敏信息+输血信息 用例设计 | 5 | 2020-05-19 17:43 | 产品需求文档迟迟未提供，跟进不及时。
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 |  | 熟悉-手术信息表+收藏信息表科室信息表+处方明细表结构及字段 | 1手术信息表 2收藏信息表 3科室信息表 4处方明细表结构及/字段信息/长度 /是否可为空 | 2 | 2020-05-19 18:09 | 良好
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 今日核心思想交流分享会 | 金主管主持公司核心价值观讨论会议，测试组成员各自发表观点并做总结，本人今日核心价值观为：积累 | 0.5 | 2020-05-19 18:12 | 核心思想讨论会，各位积极主动参与与发言。
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 | 1.确认现场问题原因 2.问题汇总 3.安排任务工作 | 2 | 2020-05-20 17:52 | 良好
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8-质控分析模块需求测试/提交bug问题/回归验证修复bug | 1.进行数据验证，数据库sql编写 2.提交bug问题，签约人群规则类型页面没有呈现，没有返回值等bug问题 3.回归验证提交的bug问题 | 4 | 2020-05-20 17:54
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 与开发人员进行问题沟通（代办任务bug等问题描述） | 1.对开发进行重现bug问题 2.业务逻辑沟通，代办任务bug描述等 | 1 | 2020-05-20 17:57
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 对业务库进行万达省市区维护 | 1.执行万达省市区sql脚本 2.与安卓开发人员沟通省市区code问题等 | 0.5 | 2020-05-20 18:00
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 1.核心思想讨论会议 2.提出个人的核心思想 | 0.5 | 2020-05-20 18:02
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-20 17:50
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试PIM1.2.2中医嘱名称上直接显示剂量和剂量单位问题 | 根据需求，医生开的医嘱内容拼接信息由 报销类型+药品名称+规格+单次服用数量（单次剂量/剂量单位）+…<br /> 调整为：报销类型+药品名称+规格+单次剂量+… 测试长期医嘱、临时医嘱、全部医嘱、长期续打、长期全部打印、长期补打、临时续打、临时全部打印、临时补打、护理工作站-医嘱确认、病区配药药。以上页面中拼接的医嘱信息是否按最新的拼接规则调整 | 3 | 2020-05-20 18:01 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 根据PIM1.2.2相关需求点编写测试用例 | 目前已完成的以下需求点的测试用例（由于没有需求文档，当前编写的测试用例不能完全用于PIM1.2.2的测试依据）： 1.住院电子病历中的“病史陈述者”和“可靠程度”后赋值的字体问题 2.在医生工作站增加三测单、护理记录单、液体出入量，由UI出图 3.增加全院配置，长期和临时医嘱单可以不打印签名信息，让医护人员手工签名 4.医嘱名称上直接显示剂量和剂量单位问题，不再用剂量除以包装单位 5.增加全院配置，非药品医嘱是否拼接医保标识（甲乙） 6.临时医嘱，将显示本次医生开立医嘱时开的总量+单位 | 2 | 2020-05-20 18:01 | 良好
赵云 | PIM军天湖项目 |  | 协助排查，服务器断电重启后，病区发药数据重复问题 | 现场由于服务器断电，病区配发药有一个患者的一条配药数据没有及时配药 药房工作人员立即进行配药操作（可能服务器未完全启动的时候）然后点击了多次，导致产生了多条发药记录 | 0.5 | 2020-05-20 18:06
赵云 | 测试日常工作 |  | JAVA连接操作数据库学习 | 安装JDBC的驱动jra包，并配置在IDEA中 学习如何使用连接数据库，并查询数据库操作 | 2 | 2020-05-20 18:11
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 诊疗资料维度+全景视图用例设计 | 1诊疗资料维度：就诊记录/门诊处方/临床诊断/病历信息/检验/检查报告/手术记录/过敏信息/输血/住院 用例设计 2全景视图：时间轴视图/护理记录单/重大事件记录/病历文书/治疗/其它等 模块 用例设计 | 5 | 2020-05-20 17:59 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-20 18:00
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 熟悉-处方信息表+医嘱信息表+门诊病历文书表+重大事件记录表-表结构及字段 | 1处方信息表 2医嘱信息表 3门诊病历文书表 4重大事件记录表 表结构及字段信息长度限制 | 2 | 2020-05-20 18:05 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-20 18:06
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim现场药品和项目一起退票问题查看，复现问题与开发讨论，提交问题待解决 | pim现场药品和项目一起退票问题查看，复现问题与开发讨论，提交问题待解决 | 1 | 2020-05-21 18:00 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家床各医嘱诊断数据保存发送问题验证，还有问题待解决 | 家床各医嘱诊断数据不对问题验证并与开发沟通问题 | 1 | 2020-05-21 18:04 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家庭病床工作量统计报表（本院）内数据统计测试（50%） | 家庭病床工作量统计报表（本院）内数据统计测试（50%），目前内部还有多个数据有问题需修改后再验证 | 4 | 2020-05-21 18:09 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 沪卫统1_8表上海市金山区石化社区卫生服务中心（调查内容）报表统计数据测试（50%），家庭病床工作量统计报表（上海市） | 沪卫统1_8表上海市金山区石化社区卫生服务中心（调查内容）报表统计数据测试（50%），此报表数据也有不对需要修改后验证 家庭病床工作量统计报表（上海市）（10%）目前此报表还不能导出需要先解决问题 | 1 | 2020-05-21 18:09 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会，家床项目每日晨会 | 每日核心思想讨论会，家床项目每日晨会 | 1 | 2020-05-21 18:10
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 | 1.讨论产品需求问题。 2.汇报工作进度。 | 1 | 2020-05-21 17:51
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 回归验证2.0.8需求bug问题 | 1.对《质控分析》规则类型规则占比进行sql编写。 2.回归验证开发人员修复，查看数据排序bug问题。 3.回归验证开发人员修复签约人群档案接口不请求bug问题。 | 2 | 2020-05-21 17:55 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 万达省市区sql编写 | 1.万达省市区拿到智赢数据库中 2,sql编写，测试前工作准备 3.多表进行关联，梳理省市区表中层级关系 | 1 | 2020-05-21 17:58 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 现场语音bug问题重现 | 1.把pad本地录音器打开进行录音，在进行档案录入 2.发现语音未录入，有时间滚动条 3.进行交叉事件操作等 4.与产品问题确认沟通 | 3.5 | 2020-05-21 18:01 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 1.核心思想讨论 2.提交个人核心思想 | 0.5 | 2020-05-21 18:03
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-21 17:47
赵云 | PIM白茅岭新产品研发-物资管理系统 |  | 讨论物资管理系统功能需求 | 讨论现有的物资管理系统功能的不足以及如何进行修改调整 | 1 | 2020-05-21 17:49 | 正常
赵云 | PIM军天湖项目 |  | 复现网络环境不佳时，病区配发药会重复执行数据的问题 | 使用工具限制网速，模拟网络环境不好时，病区配药功能，重复点击重复配药的问题 目前已复现定位到问题原因，待开发处理 原因：网络不好时，点配配发药，前端未收到后台响应时，会有一个Loading，来限制用户继续对页面进行操作，但是会概率出现，点击页面的时候，loading消失的情况 此时如果继续点配发药，会导致数据重复执行 | 2.5 | 2020-05-21 17:56 | 良好，网络引起服务器相应问题，最终导致数据重复提交，开发未做相应的处理，提交bug，继续更进。
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试PIM1.2.2临时医嘱，将显示本次医生开立医嘱时开的总量+单位需求点 | 临时医嘱之前没有显示医生填的药品数量（请领数量）以及单位。现在临时医嘱查看、全部医嘱查看、临时医嘱续打、临时医嘱补打、临时医嘱全部打印、护理工作站-医嘱确认页面都要在临时医嘱的医嘱内容后面拼接上数量+单位 发现2个bug 4609、4611 | 2 | 2020-05-21 18:08 | 正常
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 测试病历质控留痕模式 | 今日重测留痕模式发现了新的bug4613 | 1 | 2020-05-21 18:14
赵云 | PIM-泗塘门诊输液项目 |  | 测试门诊无线输液修改的功能 | 测试门诊无线输液调整后的功能 发现3个问题： 1.接单后的数据点取消接单会报错--已解决 2.接单后未自动弹出打印等待单的界面--已解决 3.配置不设置自动分配座位，但是接单后还是会给患者自动分配座位--已通知开发处理 | 1 | 2020-05-21 18:17 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 患者360会议-与开发沟通确认需求问题/疑问 |  | 1 | 2020-05-21 17:09 | 需描述相关问题
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 熟悉-病历文书表+住院登记表+检查结果表+护理病历表+过敏信息表-表结构及字段/字符类型/长度限制 | 1.住院_病历文书表 2.住院_住院登记表 3.检验结果表 4.护理病历_病历文书表 5.过敏信息表 表结构字段类型长度 | 5 | 2020-05-21 17:59 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv系统-用例优化/字段类型异常显示用例设计 | 进行中-根据表字段/字符类型/长度-设计异常类型显示测试点 50% | 1.5 | 2020-05-21 18:07 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-21 18:07
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会，家床项目每日晨会 | 每日核心思想讨论会，家床项目每日晨会 | 1 | 2020-05-22 18:29
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 病历分支合并代码后，家床页面布局问题、列表头字体问题、家床号不显示问题测试并与开发沟通，数据报表导出数据问题与开发沟通 | 病历分支合并代码后，家床页面布局问题、列表头字体问题、家床号不显示问题测试并与开发沟通， 数据报表导出数据问题与开发沟通 | 2 | 2020-05-22 18:32 | 正常
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 家床泗塘现场联调测试-测试建床、获取押金问题、医嘱处方开立问题测试、协助his发布测试环境并联调测试（50%） | 1.协助第三方解决测试环境发布问题 2.测试建床、获取押金问题 3.长医医嘱、临时医嘱发送处方测试，并与开发等讨论问题记录问题。 目前联调过程中还有问题，需要第三方协助找问题后再重新验证 | 5 | 2020-05-22 18:36 | 现场测试通过录屏给实施人员学习
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 测试代办任务模块已处理工作量 | 1.对待更新档案进行更新 2.操作qyyh表中sfjd字段状态改为待更新，删除ThirdPartyUpdateRecord中结果，恢复到待更新状态 3.对同一份档案进行更新操作 4.查看已处理数是否加+1 5.与开发沟通问题并进行解决 | 3 | 2020-05-22 17:33 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 对测试环境pc端新增用户，修改密码，修改密保流程测试。提交bug问题 | 1.新账号设置密保，提示保存错误问题 结果：后端没返回Token导致 | 1 | 2020-05-22 17:33
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 《工作量统计》计划内更新、计划外建档、计划内建档 场景进行测试 | 1.计划内更新、计划外建档、计划内建档 场景进行测试档案数据自造 2.并对其更新、新建档案 3.执行开发sql语句 4，查看统计结果，并插入到hr_work表中 5.查看界面数据准确性 | 3 | 2020-05-22 17:33 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 | 1.汇报工作进度 2.问题沟通 | 0.5 | 2020-05-22 17:34
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 核心思想讨论会议 | 1.核心思想讨论 2.提交个人核心思想 | 0.5 | 2020-05-22 17:35 | 正常
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-22 17:54 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证PIM1.2.2开发修复的bug，并回归测试已有的功能 | 已通过验证并关闭的bug：4601、4607、4609、4611 发现新的bug：4614、4615 | 3.5 | 2020-05-22 18:04
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 病历留痕与审核功能测试 | 测试病历的编辑留痕功能。 今日发现两个新的问题：1.表格形式的电子病历模板，第一次创建时，表格中的文字光标点到末尾换行时，会被最后一个字一并换行 2.带有序号的文字内容（1.2.3.），敲回车时，会自动换行，但是光标不会自动切到新的数字后面，而且在上一行末尾继续敲回车，会重复添加序号（与之前的重叠） | 2 | 2020-05-22 18:12
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 检查原有功能是否因为合代码而出现异常 | 昨日开发合并代码之后，导致有些以前正常的功能报错，重新测试所有功能流程，查看是否有功能受到影响 | 2 | 2020-05-22 18:12
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-22 17:44
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 编写upv-体温单/时间节点查询/链接跳转/页面字段信息比对用例设计 | 1.体温单查询/时间节点链接跳转/页面信息比对用例设计 2.字段异常类型用例设计 3用例修改 | 3.5 | 2020-05-22 18:00 | 正常，与开发多沟通
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | 熟悉并比对病人基本信息表/门诊挂号信息表/ 报告单表/检查结果四张表的数据库字段/类型/ | 1.病人基本信息表 2.门诊挂号信息表 3.报告单表 4.检查结果 四张表的字段类型/长度限制/以便数据导入和编写字段类型/长度测试检查点 | 3 | 2020-05-22 18:05 | 尽快与产品，项目经理评审用例，关注重点指标
陈晓东 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-22 18:08
陈晓东 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 集成平台-bi+upv任务清单统计 |  | 0.5 | 2020-05-22 18:09
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 项目晨会、每日核心思想会议 | 项目晨会、每日核心思想会议 | 1 | 2020-05-25 22:56
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 现场病历分支-撤床提示问题、建床评估问题、第一个数据报表导出问题、工作量统计数据显示null问题、建床次数问题测试验证 | 撤床提示问题、建床评估问题、第一个数据报表导出问题、工作量统计数据显示null问题、建床次数问题 | 3 | 2020-05-25 23:09
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 电子病历分支合代码后页面样式和病历内数据测试和验证 | 1.护理预约页面按钮样式问题 2.病案首页数据没有显示问题、和性别显示样式问题 3.病历内中医诊断显示问题，诊断保存问题 4.快捷跳转医嘱列表页面失败问题 | 3 | 2020-05-25 23:09 | 积极主动，配合现场演示
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 乘车前往金山石化社区医院 | 乘车前往金山石化社区医院 | 2 | 2020-05-25 23:10 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 石化-现场协助修改培训ppt等内容，搭建新服务后测试业务主流程 | 石化-现场协助修改培训ppt等内容，搭建新服务后测试业务主流程 | 4.5 | 2020-05-25 23:58 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 现场发现档案更新监控模块bug进行回归验证，提交bug | 1.档案更新监控模块功能测试 2.提交建档界面报“后台系统错误”bug问题、建档数据错误bug 3.数据库数据核对、sql编写 | 3 | 2020-05-25 17:57 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 质控规则v1.1, 测试数据准备，sql编写 | 1.对质控规则v1.1sql编写，自动化测试数据准备 2.完整性类型sql已完成 | 3 | 2020-05-25 18:00 | 良好
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 |  | 0.5 | 2020-05-25 18:00
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-25 18:01
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司的核心思想 | 0.5 | 2020-05-25 18:08
赵云 | PIM军天湖项目 |  | 跟进军天湖现场病案首页模板问题 | 1.病案首页模板中，入院途径门诊与急诊位置放错 2.出院日期格式显示不正确问题 | 1.5 | 2020-05-25 18:14 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试pim1.2.2功能，并验证开发修复的bug | 今日新发现3个bug：4618、4619、4622 经过回归测试发现bug4611有别的复现方式，重新激活 | 3 | 2020-05-25 18:19 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 与开发沟通bug问题 | 1.沟通临时医嘱是否打印护士签名问题 2.告知开发bug列表，以及详细的重现方式 | 1 | 2020-05-25 18:21 | 正常
赵云 | 测试日常工作 |  | 学习通过java代码查询数据库 | 1.解决JDBK驱动版本与jdk版本冲突问题 2.学习如何查询遍历数据库表中的信息 | 2 | 2020-05-25 18:23 | 自我更新，不断学习，良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi用例评审会 | 1.用例评审（sql） 2.异常类型数据评审 | 1 | 2020-05-25 16:19 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-项目晨会 |  | 0.5 | 2020-05-25 16:19
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-25 16:22
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | 门急诊/住院动态监测-今日专家门诊业务量+门急诊挂号类型分布+今日普通门诊平均就诊等候时间sql编写/数据统计比对 | 1.今日专家门诊业务量 2.门急诊挂号类型分布 3.今日普通门诊平均就诊等候时间 三个科室数据的指标数据确认/sql编写/数据比对 4.住院动态监测-总空床率总床位数在用床位数指标统计方式确认/sql编写/问题反馈 | 3.5 | 2020-05-25 17:43 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | 熟悉门急诊下钻页面需求文档/字段显示要求+整理去大肠医院测试用例/测试计划 | 1门急诊量/收入下钻 2今日入出院/在院/收入 3今日手术例数 4检查/化验 下钻页面科室/类别明细字段显示要求/检索条件要求 5整理测试用例，现场测试计划 | 2.5 | 2020-05-25 18:00 | 良好
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 从金山石化医院乘车回来 | 从金山石化医院乘车回来 | 2 | 2020-05-26 20:22
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 金山现场测试环境搭建后数据清理和主流程测试 | 金山现场测试环境搭建后数据清理和主流程测试 | 1 | 2020-05-26 20:22 | 良好，积极主动去现场支持。
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 金山家床现场-系统演示培训ppt协助修改和培训演练准备，协助现场培训会议 | 金山家床现场-系统演示培训ppt协助修改和培训演练准备，协助现场培训会议 | 4 | 2020-05-26 20:23
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 项目晨会、每日核心思想会议 | 项目晨会、每日核心思想会议 | 1 | 2020-05-26 20:24
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 档案更新监控bug回归验证 | 1.对开发修复的bug进行回归验证（档案更新监控模块点击建档数据界面报后台错误 2.关闭禅道bug | 2 | 2020-05-26 17:58 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 |  | 0.5 | 2020-05-26 17:59
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 档案质控分析模块回归测试 | 1.规则类型数据统计sql编写 2.签约人群、年份档案查询数据核对 3.页面UI展示测试 | 3 | 2020-05-26 18:00 | sql脚本有错误，每个sql需要先验证后提交
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 工作量统计定时器测试 | 1.统计昨天进行计划内更新、计划内建档等数据 2.数据库进行数据核对 | 2 | 2020-05-26 18:00 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-26 18:00
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-26 17:50
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 熟悉自定义报表的功能 | 熟悉自定义报表功能，进行测试准备 | 1.5 | 2020-05-26 17:56 | PIM产品缺失，暂由开发提供需求说明，不符合规范，存在一定偏差，需要多次校对。
赵云 | 测试日常工作 |  | 统计2019年全年工时 | 统计2019年全年的工时 | 2 | 2020-05-26 18:01
赵云 | 测试日常工作 |  | 学习使用java进行接口测试 | 使用java代码进行接口测试，模拟发送请求，并断言响应结果 | 4 | 2020-05-26 18:11 | 已在工作中运用，良好的自我更新
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-26 17:31
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境对upv-诊疗时间维度-门诊：临床诊断+手术信息+过敏信息进行功能测试/sql数据导入，问题反馈 | 现场环境-诊疗时间维度 门诊 1临床诊断 2手术信息 3过敏信息 sql导入，数据校验，问题反馈 | 4 | 2020-05-26 17:39 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-26 17:47
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊-诊疗资料维度-门诊处方+临床诊断+手术记录+过敏信息进行功能测试/sql数据导入/数据比对 | 现场环境-upv-门诊-诊疗资料维度 1门诊处方 2临床诊断 3过敏信息 功能测试/sql数据导入/数据比对 | 3 | 2020-05-26 17:50 | 建议当天遇到严重问题及时反馈。
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 项目晨会、每日核心思想会议 | 项目晨会、每日核心思想会议 | 1 | 2020-05-27 18:02
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 医技和药品一起结算后，退药查找查询不到发票问题，并在修复后验证此问题 | 医技和药品一起结算后，退药查找查询不到发票问题，并在修复后验证此问题 | 1 | 2020-05-27 18:11 | 正常，尽量将回归测试内容整合在一起。
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim1.2.2-药品禹其它项目一起结算发药退药后退票bug验证，并回归测试以及退票功能 | pim1.2.2-药品禹其它项目一起结算发药退药后退票bug验证，并回归测试以及退票功能 | 2 | 2020-05-27 18:11
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 92环境日程管理样式问题，建床诊断未清除问题与开发说明并验证此问题 | 92环境日程管理样式问题，建床诊断未清除问题与开发说明并验证此问题 | 1 | 2020-05-27 18:13
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 内数据bug验证（70%） | 家庭病床工作量统计报表（本院）内数据bug验证（70%） | 2 | 2020-05-27 18:18
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家床诊断选择弹窗需求更改测试（90和92两个环境），目前常用诊断设置和检验检查内诊断还有问题待修改 | 家床诊断选择弹窗需求更改测试（90和92两个环境），目前常用诊断设置和检验检查内诊断还有问题待修改 | 1 | 2020-05-27 18:18
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 万达与智赢档案区分测试 | 1.执行sql脚本 2.本地数据库数据自造 3.数据进行核对统计 | 2 | 2020-05-27 17:59 | 考虑万达哪些数据差异
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 工作量统计模块回归测试 | 1.工作量统计模块数据自造 2.执行sql 3.与开发反馈定时器问题 | 2 | 2020-05-27 18:00 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-27 18:01
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | python语言操作数据库知识学习 | 1.在电脑安装mysql数据库 2.python方法学习，获取数据库连接，执行sql 3.为质控规则测试准备设计思路 | 3.5 | 2020-05-27 18:05 | 良好
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-27 17:55
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证PIM1.2.2开发修复的bug | 验证并关闭了bug：4618、4619、4622、4611、4602 | 3 | 2020-05-27 18:03 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 熟悉白茅岭报表需求与功能 | 熟悉白茅岭报表需求文档，并与开发沟通熟悉功能的使用 | 2 | 2020-05-27 18:04
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证病区配药药重复配发药问题 | 病区配发药时，由于服务器网络原因，可能造成配药药时，重复点击配发药，导致库存或费用重复记录 验证开发是否解决此问题：目前库存未发现重复扣除的问题，但是费用重复记账依然可以重现 | 2.5 | 2020-05-27 18:04
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊-诊疗时间维度-医嘱信息进行功能测试/sql数据导入/数据比对 | 1功能测试 2sql数据导入 3页面信息比对 | 1.5 | 2020-05-27 16:57 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-基本用户信息-sql数据导入/页面信息数据库信息比对/问题反馈 | 1页面信息比对 2sql数据导入 3数据值比对 4问题反馈 - 患者户籍地址无法显示--数据库中缺少户籍地址字段 | 2.5 | 2020-05-27 17:05
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊-诊疗资料维度-医嘱信息进行功能测试/sql数据导入/数据比对/问题反馈 | 1页面功能测试 2sql数据导入 3页面信息显示比对 4问题反馈 - 该患者在诊疗资料维度的所有医嘱无法正常显示经与开发确认- 导数据所致- outpno为空，数据查询不到 | 1.5 | 2020-05-27 17:05
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度-检查报告-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 1检查报告页面信息展示 2页面功能测试 3sql数据导入 4问题反馈 - 检查报告/检验报告- 页面信息展示异常 ，部分字段不显示 ，待开发修复进度30% | 2 | 2020-05-27 18:08
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-27 18:09
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 2019年全年工时统计 | 2019年全年工时统计 | 2 | 2020-05-28 18:19
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想会议 | 每日核心思想会议 | 0.5 | 2020-05-28 18:19
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim1.2.2自动定时器优化后，定时器测试数据添加准备 | pim1.2.2自动定时器优化后，定时器测试数据添加准备 | 1 | 2020-05-28 18:22
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 90医嘱分支环境-诊断弹窗默认数据设置常用诊断问题和检验检查默认诊断问题验证，92电子病历环境-检验检查弹窗样式问题验证、后台收费项目列表报错问题验证 | 90医嘱分支环境-诊断弹窗默认数据设置常用诊断问题和检验检查默认诊断问题验证，92电子病历环境-检验检查弹窗样式问题验证、后台收费项目列表报错问题验证（还有药品列表查询报错问题待解决） | 1.5 | 2020-05-28 18:24 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 内数据团队数据统计测试，并与开发沟通目前问题和统计逻辑 | 1.家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 内数据团队数据统计测试 2.和开发沟通目前的住床总天数问题，讨论逻辑等 3.季度报表 统计数据问题提交 | 3 | 2020-05-28 18:30 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 档案质控分析模块签约人群质控数据测试 | 1.数据库自造签约人群数据 2.执行sql，核实数据准确性 3.测试页面功能点 | 2 | 2020-05-28 17:53 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 档案质控分析模块档案年份质控数据测试 | 1.数据库封面表与基本信息表进行年份分类 2.核实数据准确性 3.测试页面具体功能性 | 2 | 2020-05-28 17:55 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 1.提交个人核心思想 | 0.5 | 2020-05-28 17:56
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | jmeter接口测试工具知识学习 | 1.电脑下载安装jmeter工具 2.jmeter知识阅读并进行实操学习 | 3.5 | 2020-05-28 18:01 | 良好
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-28 17:51
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 核对报表模板中的字段信息 | 检查医院给出的报表模板中的字段是否与PIM系统的中的字段匹配 | 1.5 | 2020-05-28 17:54 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | PIM1.2.2功能-检查各个医嘱打印功能，实际打印的内容是否正确 | 测试长期医嘱、临时医嘱的 全部打印、补打、续打功能。查看实际打印出来的信息是否正确 | 1 | 2020-05-28 17:57 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 病区配发药功能优化测试 | 开发对病区配发药整体代码进行了优化，测试以下内容： 1.病区配发药时，是否能判断出数据是否重复执行，是否会重复配发药，是否会重复记账 2.病区大批量发药时，数据处理是否缓慢，是否能正常加减库存与预出数，正常记账 3.病区配发药时，是否能够根据预出数，判断相关药品是否库存充足 | 5 | 2020-05-28 18:02 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 统计2019年全年工时 | 19年全年工时统计汇总 | 1.5 | 2020-05-28 17:07
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-28 17:08
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-28 17:09
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度-病历信息-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 1功能测试 2sql数据导入 3web页面与数据库信息字段比对 | 2 | 2020-05-28 17:57 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊诊疗资料维度-病历信息-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/问题异常反馈 | 1功能测试 2web数据/字段信息比对 3bug提交及反馈 4打包前端提交代码 ，回归测试门诊病历信息 5-系统异常，病历信息接口访问时间超时导致-等待开发修复 | 3.5 | 2020-05-28 17:57 | 良好
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 内数据bug验证和测试（90%） | 家庭病床工作量统计报表（本院）内数据bug验证（90%）-待撤床改为在床数据测试、总床日数计算问题、医生数据统计不到问题、年报家卫服务人次数问题验证等 | 2.5 | 2020-05-29 18:38 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想会议 | 每日核心思想会议 | 0.5 | 2020-05-29 18:38
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 定时器设定好的数据计费数据验证，和病人出区计费0.5天回归验证，更新测试进度 | 定时器设定好的数据计费数据验证，和病人出区计费0.5天回归验证，更新测试进度 | 1 | 2020-05-29 18:40 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 | 1.讨论本次2.0.8升级测试 | 0.5 | 2020-05-29 17:47 | 需概述一下讨论结果
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | pad代办任务问题讨论 | 1.由于代办任务已完成的数据统计存在异议，与产品和开发进行问题沟通 2.讨论质控流程，确定方案. | 1 | 2020-05-29 17:48 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 现场问题重现 | 1.现场联系电话与联系人电话上传发现为空问题重现 2.与开发问题进行沟通 | 2 | 2020-05-29 17:50 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 卫计委数据库环境维护到测试库，2.0.8测试用例优化 | 1.把卫计委数据库维护到测试环境，并对基础数据进行导入 2.v2.0.8测试用例进行优化，添加新需求用例 3.与产品进行需求沟通 | 4 | 2020-05-29 17:52 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-29 17:53
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-05-29 17:58
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试PIM1.2.2医嘱停止功能 | 1.验证医嘱停止时，不能成功停止的问题 发现新bug：4628 | 1.5 | 2020-05-29 18:14
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试自定义报表功能 | 1.验证开发修复的问题：报表表头更换列位置无效 2.核对报表字段信息 发现以下bug：4629、4630、4631、4632、4633 | 3 | 2020-05-29 18:15
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证病区配发药优化问题 | 1.今日重测，模拟网络环境不好时，病区配发药，可重复点击配发药执行数据，重复记账问题，发现依然可以重现该bug（库存没有重复扣除，但是病人费用却重复记录了），前端提交数据后，Loading偶尔可以点击界面点掉，导致数据可以在短时间内重复请求 2.发现新的bug：4627 | 3 | 2020-05-29 18:15 | 反馈曲经理，讨论解决方案，沟通确认问题过长了。
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-05-29 17:13
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-05-29 17:14
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | 与研发/领导沟通确认下周bi测试计划及测试内容 | 1与开发确认bi已完成内容 2确认提测内容指标 3向领导反映现场情况及确认测试计划 | 1 | 2020-05-29 17:22 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度/资料维度-输血信息-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/问题异常反馈 | 住院-时间维度/资料维度 -输血信息 1.输血信息功能测试 2.字段页面信息展示 3.sql数据导入/字段数据库比对 4.问题反馈 -患者输血/配血报告单-数据库有详情字段数据，但页面无法正常展示,待开发修复完成度 70% | 3 | 2020-05-29 17:27 | 良好
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊诊疗资料维度/时间维度-检查报告-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/问题异常反馈 | 门诊资料维度/时间维度-检查报告 1.功能测试 2.页面信息展示 3,sql数据导入 4问题确认及反馈---检查报告首次进入时页面信息异常-经与开发确认和兼容性测试判断:是谷歌浏览器版本过低导致 | 1.5 | 2020-05-29 17:33 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗资料维度/时间维度-检查报告-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 住院资料维度/时间维度-检查报告 1.功能测试 2.页面信息展示 3,sql数据导入 4.数据库与页面信息比对 5.该页面同样存在浏览器兼容性问题，谷歌浏览器过低导致 | 1.5 | 2020-05-29 17:36 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 全部和团队所属数据导出测试（100%） | 家庭病床工作量统计报表（本院）和年报表 全部和团队所属数据导出测试（100%） | 3 | 2020-06-01 18:04 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 修正诊断、补充诊断添加修改后现有诊断数据查看测试 | 修正诊断、补充诊断添加修改后现有诊断数据查看测试 | 2 | 2020-06-01 18:05 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会、项目晨会、周报编辑 | 每日核心思想讨论会、项目晨会、周报编辑 | 1.5 | 2020-06-01 18:06
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 泗塘现场第三方联调前用例整理 | 泗塘现场第三方联调前用例整理 | 1.5 | 2020-06-01 18:09
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | v2.0.8补充需求用例设计 | 1.对补充8个需求点进行用例设计 2.用例优化 | 4 | 2020-06-01 18:04 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 档案维护区测试提交bug问题 | 1.档案维护区测试，发现空指针异常导致封面没有数据bug 2.提交bug，督促开发修改 | 2 | 2020-06-01 18:07 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 数据库2.0.6版本备份 | 1.执行卫计委现场数据库脚本 2.进行老版本备份，为升级测试做准备 | 1 | 2020-06-01 18:08 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 项目组晨会 |  | 0.5 | 2020-06-01 18:09
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-01 18:10
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-06-01 18:02
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试自定义报表功能，并与开发沟通bug | 发现新的bug：4635 与开发沟通bug4633的重现问题，发现该问题并不是bug，已关闭 | 1.5 | 2020-06-01 18:18 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试病区配发药库存不足时各种验证是否正常 | 病区配发药代码优化后，测试各种情况下，验证库存是否足够的判断是否正常，已经配发药后，库存与费用是否记录正确 关闭了bug：4616、4626、4627 发现了新的bug：4639、4640 | 3 | 2020-06-01 18:18 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证网络条件不好时，病区配药loading可以点掉的问题 | 验证并关闭bug：4634 网络不好的情况下，点病区配药时的等待loading，以前可以通过鼠标左键点掉，从而能重复提交配药数据，导致费用记录重复 现在已无法将loading点掉了 | 2 | 2020-06-01 18:18
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 验证病历引用检验信息浏览器卡死问题 | 家床住院患者写病历时，如果该患者没有开过检验医嘱，在病历里面引用检验信息时，浏览器会卡死（数据问题） 目前开发已修复 | 1 | 2020-06-01 18:20 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想会议 |  | 0.5 | 2020-06-01 17:43
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度/资料维度-输血申请单-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/问题异常反馈 | 1.输血申请单表sql数据导入 2.页面信息展示/字段比对 3.页面功能测试 | 1.5 | 2020-06-01 17:49 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度/资料维度-配血报告-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 1.页面功能测试 2.配血报告表sql导入 3.数据库字段比对 | 1.5 | 2020-06-01 17:51 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-06-01 17:51
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度/资料维度-输血报告-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 1.页面功能测试 2.输血报告表sql数据导入 3页面/数据库数据字段比对 | 2 | 2020-06-01 17:54 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院诊疗时间维度/资料维度-输血信息-问题反馈/定位/验证 | 1输血信息-详情无法正常展示-已修复并验证通过 2输血申请单：数据字段插入后，页面不显示 - 该问题已解决并验证通过 页面显示两个HCT字段，后端只存了一个，经比对ui和开发沟通确认，只保留一个HCT字段（待验证） U/L hbsag 字段需开发与产品确认字段更改 （待验证） 3.配血报告：配血方法字段后端没有存（ui和前端都有）需重新插入字段并和前端联调 （待验证） | 2 | 2020-06-01 18:05 | 正常
胡小寒 | 家床-金山石化社区 |  | 电子病历内建床诊断修改测试和弹窗诊断数据没有反写问题与开发沟通，病案首页修改建床诊断功能测试 | 电子病历内建床诊断修改测试和弹窗诊断数据没有反写问题与开发沟通，病案首页修改建床诊断功能测试 | 2 | 2020-06-02 21:47 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会、项目晨会 | 每日核心思想讨论会、项目晨会 | 1 | 2020-06-02 21:48
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 泗塘现场1.5版本禹第三方联调诊疗、检验检查申请单、处方等问题 | 泗塘现场1.5版本禹第三方联调诊疗、检验检查申请单、处方等问题 | 2 | 2020-06-02 21:52 | 良好，每次驻场离场邮件通知相关人员，测试任务及完成情况，离场后对现有问题的总结反馈与持续跟进。
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 |  | 泗塘现场医生不能剪辑建床记录和撤床记录问题查找和修复bug后验证，1.5版本发送处方诊断问题、提示语问题、作废处方提示语问题等验证 | 泗塘现场医生不能剪辑建床记录和撤床记录问题查找和修复bug后验证，1.5版本发送处方诊断问题、提示语问题、作废处方提示语问题等验证 | 3 | 2020-06-02 21:53 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8测试用例评审会 |  | 0.5 | 2020-06-02 17:52
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 2.0.8补充需求功能测试 | 1.档案审核模块进行测试，执行测试用例，提交bug 2.代办任务模块2.0.8需求测试 | 3 | 2020-06-02 17:53 | 良好
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-02 17:54
舒阳阳 | OA智能办公系统 |  | 最新审批流程测试 | 1.对借款、报销、请假、申请流程测试，功能人员进行遍历测试操作，提交bug问题，回归验证bug。 | 4 | 2020-06-02 17:55 | 正常
赵云 | 测试日常工作 |  | 公司核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-06-02 17:56
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 参加EMPI需求会议 | 参加EMPI项目的需求讨论会议 | 1 | 2020-06-02 18:00
赵云 | 家床-金山石化社区 |  | 测试与验证病历留痕问题 | 测试并验证电子病历留痕问题： 1.病历审核时，表格中的内容换行会把最后一个字带到下一行问题 2.病历审核时，表格处换行后，该行内容再次换行时，最后一个字会被带到下一行 3.病历审核时，表格处换行后，如果第二行是数字行，删除数据时，第一行的最后一个字会变成留痕模式的删除 | 2 | 2020-06-02 18:06 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 验证开发修复的病区配发药的问题 | 今日新发现bug：4643、4644。关闭bug：4640、4643 目前剩余两个问题： 1.不拆包装的药品，在配药时，如果实际库存不足请配数，也可以成功发药，比如请配2盒药，实际库存只有1盒了，配药时会先把这一盒发出去。但是发出去之后记账信息与退药界面中的实配数显示不对--bug4639 2.同一条配药记录，多次手动维护发药数，发药后，记账信息不对 | 4 | 2020-06-02 18:17 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 测试自定义报表导入添加报表功能 | 测试自定义报表分类下面添加并且导入别的报表的功能 发现bug：4642 | 0.5 | 2020-06-02 18:20 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-晨会 |  | 0.5 | 2020-06-02 17:52
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-全景视图-诊断记录/过敏记录/影像检查/手术记录/病历文书-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/bug反馈 | 对全景视图以下字段： 1诊断记录 2过敏记录 3手术记录 4病历文书 5影像检查 进行sql数据导入/页面信息比对 bug反馈 影像检查：彩超后缀显示null 待验证 手术记录：信息不显示 - 已修复 病历文书：信息不显示 -待修复 | 3 | 2020-06-02 18:14 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-全景视图-出入量及其他-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 全景视图-出入量及其他字段： 1血压 2体重 3身高 4血氧 5大便次数 6尿量/输入量/其他排出量表机构字段sql数据导入/页面信息比对展示 | 4 | 2020-06-02 18:14 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想会议 |  | 0.5 | 2020-06-02 18:15
胡小寒 | 泗塘家床实施项目 | None | 家床1.5现场多次测试结果总结邮件整体，对应遗留问题记录 | 家床1.5现场多次测试结果总结邮件整体，对应遗留问题记录 | 1.0 | 2020-06-03 17:55:22 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 前端西医建床也默认传了中医诊断问题复现，1.5版本现有诊断重复的诊断没有查询出来的bug验证，病案首页显示和修改两个页面的建床诊断不一致的问题验证，家床管理建床登记提示语问题修改测试 | 前端西医建床也默认传了中医诊断问题复现，1.5版本现有诊断重复的诊断没有查询出来的bug验证，病案首页显示和修改两个页面的建床诊断不一致的问题验证，家床管理建床登记提示语问题修改测试 | 4.0 | 2020-06-03 18:03:41 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 查找复现电子病历诊断反写问题，病历元素前回车光标会跳到元素内问题查看、光标无法定位在元素内文字前问题查找 | 查找复现电子病历诊断反写问题，暂时无法复现今日比昨天显示快一点，病历元素前回车光标会跳到元素内问题查看、光标无法定位在元素内文字前问题查找 | 2.0 | 2020-06-03 18:06:53 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会、项目晨会 | 每日核心思想讨论会、项目晨会 | 1.0 | 2020-06-03 18:07:41
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 2.0.6质控库、业务库基础数据导入 | 1.质控库导入规则表数据、规则配置、规则类型 2.业务库导入基础数据。 | 2.0 | 2020-06-03 17:53:49 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 2.0.6--&gt;2.0.8升级测试 | 1.提前导入一批数据，执行2.0.8升级脚本，pc与pad模块功能测试验证是否有bug | 4.0 | 2020-06-03 17:55:26 | 正常
舒阳阳 | OA智能办公系统 | None | 审批流程测试 | 1.进行人员遍历 2.回归验证开发修复bug问题 | 1.5 | 2020-06-03 17:56:49 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-03 18:00:43
赵云 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会议 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-06-03 18:02:27
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 测试病区配发药开发修复的问题 | 1.目前按用户常规操作，批量进行配发药，记账与库存记录均正确。 2.但是如果配发药记录手动维护仓批的仓批数据时，会出现记账数量不对的问题--考虑用户一般不会这样操作1.2.2版本，暂时不解决 3.病区配发药界面不拆包装的药品库存不足时，会发部分出去--正常不会出现病区配发药界面库存不足的情况，1.2.2版本，暂时不解决 | 3.0 | 2020-06-03 18:15:25 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 测试自定义报表中统计的字段内容是否正确 | 与开发沟通报表中的字段是如何查询的 核对每个报表中统计的字段信息是否正确 | 3.0 | 2020-06-03 18:15:34 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉EMPI需求 | 看EMPI的需求与设计的文档熟悉需求 | 1.5 | 2020-06-03 18:18:39
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-06-03 17:49:42
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--今日运营分析-功能测试/页面信息展示/sql数据导入 | 一级业务数据 1.医疗业务/药品收入 2.几日门急诊量/门诊量/今日急诊量/今日门急诊收入 3.今日出院/在院人数/危重人数/住院实收入 -昨日/同比数据sql查询/比对 4.测试记录 | 3.5 | 2020-06-03 18:05:33 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-大场环境/公司环境-全景视图-三测单-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/bug反馈 | 1.体温单sql数据导入 2,页面信息展示 3bug反馈 4现场环境三测单曲线比对 进行中 50% | 2.5 | 2020-06-03 18:08:49 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-门诊病历/诊疗资料维度-门诊处方-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/bug验证 | 门诊病历/诊疗资料维度 1门诊处方新增数量字段页面信息展示 2问题反馈 - 首次进入页面门诊处方数量为空,刷新后显示-已修复 3字段拼接问题-数量只显示数字,单位后端返回但是前端未拼接-已修复 | 1.0 | 2020-06-03 18:12:51 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想会议 |  | 0.5 | 2020-06-03 18:14:00
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 检验检查重复计费情况复现-数据添加测试并发情况等；验证检验检查重复确认问题，目前还有问题解决中 | 检验检查重复计费情况复现-数据添加测试并发情况等； 验证检验检查重复确认问题，目前还有问题解决中 | 3.0 | 2020-06-04 18:03:39 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 挂号后修改患者年龄姓名等数据后在收费这边查询患者数据更新问题验证 | 挂号后修改患者年龄姓名等数据后在收费这边查询患者数据更新问题验证 | 0.5 | 2020-06-04 18:08:00 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会 | 每日核心思想讨论会 | 0.5 | 2020-06-04 18:15:22 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 西医性质家床只选择医联诊断发送处方后会默认中医诊断传值问题验证 | 西医性质家床只选择医联诊断发送处方后会默认中医诊断传值问题验证 | 1.0 | 2020-06-04 18:21:55 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 家床1.5建床、医嘱等全部的icd10、医联、中医诊断查询根据当前版本号测试，并设置常用诊断测试，目前中医诊断设置还有一个问题 | 家床1.5建床、医嘱等全部的icd10、医联、中医诊断查询根据当前版本号测试，并设置常用诊断测试，目前中医诊断设置还有一个问题 | 3.0 | 2020-06-04 18:24:06 | 正常
舒阳阳 | OA智能办公系统 | None | 借款、报销、请假、申请单流程测试/提交bug/验证修复bug | 1.对智赢公司人员进行遍历测试 2.发现部分bug，如个别人员缺少申请单选项，申请无法转交。 3.回归验证开发修复的bug问题 | 4.0 | 2020-06-04 17:55:54 | 正常
舒阳阳 | OA智能办公系统 | None | 出差、外出需求业务梳理 | 1.对出差、外出审批流程梳理 | 1.0 | 2020-06-04 17:56:52 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 回归验证安卓草稿档案未添加残疾证号字段bug问题 | 1.对项目进行构建，下载最新的apk。 2.发现档案录入导致程序奔溃，查看日志反馈给开发。 3.对旧版app进行卸载重装，回归验证草稿档案没添加残疾证号字段bug。 | 2.5 | 2020-06-04 17:59:38 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-04 18:00:19 | 正常
赵云 | 测试日常工作 | None | 每日公司核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-06-04 17:59:12 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 验证PIM1.2.2开发修复的bug | 验证并关闭开发修复的bug 1.长期医嘱停止时，设置停止时间后，前端未将数据传给后台的问题，bug4628 2.添加长期医嘱时，修改预停时间保存报错，bug4614 3.一级护理打印时，前面的罗马数字一位打印出来，bug4295 | 1.5 | 2020-06-04 18:07:41 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 测试手动或者自动维护仓批时，配发药数据是否正常 | 测试拆包装药品、不拆包装药品、单条、多条、手动修改仓批、自动修改仓批等多种情况组合下，记账信息是否正常 发现问题：比如有2条请配记录，一个记录请配2盒药，另一个记录请配2盒药。然后第一条记录手动维护发药盒，在勾选2条记录一起执行时，第二条记录也会只发一盒出去（实际应该发2盒）需要重新勾选，重新点发药。考虑这种情况太极端了，医生不会这样操作，暂不处理 | 2.0 | 2020-06-04 18:18:01 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 核对自定义报表各个字段统计的信息是否正确 | 目前 医院门诊登记、上海白茅岭医院出院病人登记簿、检验科工作量、门急诊挂号次数登记、白茅岭医院医生处方量、白茅岭医院医生处方量明细、白茅岭医院门诊药品收支明细表已核对完毕 剩余上海市白茅岭医院门急诊医药费用汇总表、白茅岭医院住院药品费用明细表、白茅岭医院住院费用一览表 尚未核对完毕 新发现bug：4649、4650 关闭bug：4635、4642、4646 | 4.0 | 2020-06-04 18:23:32 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-04 17:55:01 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-06-04 17:55:50 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-住院/诊疗资料维度/全景视图-检验报告-表结构更改后-功能测试-sql数据插入/页面信息比对 | 检查报告表结构更改： 1住院/诊疗资料维度-功能测试 2sql数据插入 3页面信息比 全景视图： 1检查报告页面信息展示 2字段信息比对 | 2.5 | 2020-06-04 18:00:30 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--门急诊动态监测/住院动态监测-页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对 | 对指标： 1科室普通门急诊量统计/普通医生接诊人次/专家门诊业务/门诊挂号类型分布/ 今日普通门诊平均等待时间/门诊使用前十药品排名 2床位使用情况/今日在院病人按天分布 进行 sql编写/更改/页面数据比对 | 3.5 | 2020-06-04 18:06:10 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-全景视图--用药记录/诊疗记录/其他字段-功能测试/页面信息展示/sql数据导入/bug反馈 | 全景视图 1用药记录字段信息展示/sql数据导入/比对 2.治疗字段信息展示/sql数据导入/比对 3其他字段信息展示/sql数据导入/比对 bug反馈及定位： 用药记录字段与ui显示不一致，没有显示药品医嘱用量，待开发增加拼接字段信息后验证 | 1.0 | 2020-06-04 18:13:55 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 |  | 家床常用诊断在1.5版本建床诊断新增修改、上报诊断、医嘱等开立时的设置测试 ；现有诊断无法查询首字母问题讨论 | 家床常用诊断在1.5版本建床诊断新增修改、上报诊断、医嘱等开立时的设置测试，且还需合并到2.0版本上进行测试 ；现有诊断无法查询首字母问题讨论，目前现有诊断还需修改加上首字母字段 | 4.0 | 2020-06-05 18:01:39 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 |  | 家床建床登记上报诊断必填校验没有问题测试和开发环境验证 | 家床建床登记上报诊断必填校验没有问题测试和开发环境验证（由于断网测试环境待恢复) | 0.5 | 2020-06-05 18:01:44 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | pim1.2.2检查重复计费问题验证、门诊检验检查确认医技回归测试，检验检查医嘱作废需要校验医技状态和费用功能测试 | pim1.2.2检查重复计费问题验证、门诊检验检查确认医技回归测试，检验检查医嘱作废需要校验医技状态和费用功能测试，目前提示语前端未显示 | 3.0 | 2020-06-05 18:02:59 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 每日核心思想讨论会 | 0.5 | 2020-06-05 18:03:36 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 自造质控数据 | 1.编写sql质控数据自造 2.为提测前工作准备 | 3.0 | 2020-06-05 18:02:23 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 质控规则环境搭建 | 1.执行自动化脚本 2.与开发质控规则引擎对接 | 2.0 | 2020-06-05 18:03:34 | 良好
舒阳阳 | OA智能办公系统 |  | 外出与出差需求评审 | 1.参加开发组织的外出、出差评审会 | 1.0 | 2020-06-05 18:04:41 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-05 18:05:32
舒阳阳 | 测试日常工作 |  | web自动化进行实操编写 | 1.对电子健康档案进行web自动化实操 2.编写自动化代办 | 1.5 | 2020-06-05 18:06:45 | 良好的自我更新
赵云 | 测试日常工作 |  | 每日核心思想讨论会 | 讨论公司核心思想 | 0.5 | 2020-06-05 17:57:51 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 核对报表字段内容展示是否正确 | 测试 上海市白茅岭医院门急诊医药费用汇总表、白茅岭医院住院药品费用明细表、白茅岭医院住院费用一览表 三个报表里面各个字段查到的数据是否正确 | 2.5 | 2020-06-05 18:02:17 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 编写EMPI测试用例 | 已完成 患者匹配规则界面的功能测试用例 | 2.0 | 2020-06-05 18:09:51 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉EMPI需求 | 熟悉EMPI的需求，了解功能流程 | 3.0 | 2020-06-05 18:09:57 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-06-05 17:48:24 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-整体业务流程及功能测试 | 1门诊-诊疗时间维度 2住院-诊疗时间维度 3诊疗资料维度 4全景视图 业务流程及功能测试/回归测试 | 4.0 | 2020-06-05 17:56:27 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--门诊分析-门诊业务/门诊处方/门诊收入-页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对 | 门诊分析- 1.门诊业务 2.门诊处方 3.门诊收入页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对 | 3.0 | 2020-06-05 17:59:00 | 正常
陈晓东 | 测试日常工作 | None | 每日核心思想讨论会 |  | 0.5 | 2020-06-05 17:59:49 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 医嘱作废检验检查提示语前端未显示问题验证，检验检查数据修改再次确认流程，并开立其它医嘱测试作废 | 医嘱作废检验检查提示语前端未显示问题验证，检验检查数据修改再次确认流程，并开立其它医嘱测试作废 | 3.0 | 2020-06-08 18:07:40 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 建床登记测试环境上报诊断必填问题校验 | 建床登记测试环境上报诊断必填问题校验 | 1.0 | 2020-06-08 18:10:39 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 1.5测试环境测试常用诊断设置 疾病输入码过长问题设置报错验证，中医常用诊断不能查询证问题验证 | 1.5测试环境测试常用诊断设置 疾病输入码过长问题设置报错验证，中医常用诊断不能查询证问题验证 | 4.0 | 2020-06-08 18:16:02 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 质控规则测试环境搭建 | 1.代码拉取到本地idea 2.测试数据库数据维护（规则准备） 3.与产品沟通规则问题，规则有疑义。 | 3.0 | 2020-06-08 17:59:07 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 质控规则v1.1测试 | 1.数据自造，进行规则质控 2.对比质控结果 3.数据库sql编写 | 5.0 | 2020-06-08 18:00:23 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 测试新增频次biw是否能正常进行排药 | 新增频次biw（每周2次），与开发沟通如何配置该频次的用药时间 测试频次biw是否能正常排药 | 2.0 | 2020-06-08 18:22:50 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 编写患者主索引界面功能测试用例 | 编写患者主索引界面的测试用例-30% | 3.0 | 2020-06-08 18:30:19 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉EMPI中患者所有匹配合并等规则 | 熟悉患者匹配规则，与匹配，合并，拆分的业务流程 | 3.0 | 2020-06-08 18:30:23 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--住院分析-床位分析/住院收入-页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对/问题反馈 | bi 1.床位分析-页面指标功能测试/sql统计/数据比对/问题收集 2.住院收入-页面指标功能测试/sql统计/数据统计/问题反馈 3问题反馈-整理问题清单发给曲经理 | 4.0 | 2020-06-08 17:53:09 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--药品分析-基本用药分析/抗菌药物使用分析-页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对/问题反馈 | bi-药品分析 1.基本用药分析-功能测试/sql修改统计/页面先展示/数据库值比对/问题反馈 2.抗菌药物使用分析-功能测试/sql修改统计/页面先展示/数据库值比对/问题反馈 3.问题反馈-页面指标确认/整理bug清单反馈给曲经理 | 3.0 | 2020-06-08 17:59:09 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-配合项目经理对upv系统进行验收测试 | 1整理bup系统功能清单 2提供测试数据 3.验证功能 | 1.0 | 2020-06-08 18:01:42 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 |  | 家床1.5现有诊断新增诊断输入码和历史诊断表功能测试，和现有诊断查询测试（90%） | 现有诊断新增诊断输入码和历史诊断表功能测试-建床登记、建床诊断编辑添加建床诊断记录测试及数据查看， 查看诊断记录及病案首页诊断记录数据不正确问题， 病历书写撤床诊断保存数据测试，病历、医嘱内查询现有诊断根据code、首字母、名称查询数据。 还有两个bug待修改 | 4.0 | 2020-06-09 18:07:52 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 |  | 病案首页诊断记录数据不正确问题、建床登记诊断保存无首字母问题验证 | 病案首页诊断记录数据不正确问题、建床登记诊断保存无首字母问题验证，未解决完成 | 1.0 | 2020-06-09 18:07:56 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 |  | 家床2.0常用诊断设置功能测试和现有诊断修改后功能测试（70%） | 家床2.0常用诊断设置功能和现有诊断修改后功能测试-建床登记上报诊断、建床诊断设置常用诊断、病历、医嘱中医诊断、医联诊断设置常用功能测试， 病历内诊断修改直接设置常用诊断问题测试与开发沟通， 现有诊断新增诊断输入码和历史诊断表功能测试（同1.5版本）。 | 3.0 | 2020-06-09 18:08:00 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 规则bug提交，与开发描述bug问题，验证修复的bug问题 | 1.质控规则bug提交给开发 2.与开发描述bug问题，质控结果与需求不一致 3.验证开发修复发质控bug问题 | 4.0 | 2020-06-09 18:11:41 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 质控规则测试，自动化框架搭建，与质控数据sql编写 | 1.下载自动化框架涉及到的jar包 2.修改自动化框架报的错误 3.质控规则数据sql编写，执行自动化框架 | 4.0 | 2020-06-09 18:13:24 | 良好，目前开发进度缓慢，优化中。
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉EMPI设计文档中新增的流程 | 熟悉了解患者数据处理的具体流程规则 熟悉患者数据拆分的规则 | 2.0 | 2020-06-09 18:13:24 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 与开发确认EMPI数据合并的具体细节 | 确认EMPI中，患者数据合并处理时，一些特殊情况的具体处理方式与细节 | 2.0 | 2020-06-09 18:13:29 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 编写患者打分，数据合并部分测试用例 | 患者打分，数据自动合并功能测试用例的编写 | 4.0 | 2020-06-09 18:16:00 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--药品分析-注射输液用药分析-页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对/问题反馈 | 药品分析 注射输液用药分析 1.功能测试-查询 2sql编写 3页面信息比对 4bug反馈-与开发确认统计指标sql | 3.0 | 2020-06-09 17:52:44 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | BI | bi-现场环境--手术分析--页面指标进行功能测试/sql编写/修改/页面信息展示比对/问题反馈 | 手术分析 | 3.5 | 2020-06-09 17:56:47 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv晨会 |  | 0.5 | 2020-06-09 17:57:45 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-继续配合项目经理对upv系统进行验收测试/现场问题定位 | 1继续配合千北辰对upv系统进行验收测试 2现场问题定位/记录 | 1.0 | 2020-06-09 17:59:55 | 良好，已完成现场测试。
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 检验检查医嘱作废、医技作废确认在各个状态下状态变化回归测试 | 检验检查医嘱作废、医技作废在各个状态下状态变化回归测试-主要由于此次修改了医嘱作废的功能以前此处为敏感问题点 | 3.0 | 2020-06-10 18:11:11 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 家床2.0测试环境问题遗留bug查看与开发沟通 | 家床2.0测试环境问题遗留bug查看与开发沟通 | 1.0 | 2020-06-10 18:14:23 | 正常
胡小寒 | 测试日常工作 | 非项目会议及培训 | 拉取家床配置文件代码查看了解相关配置 | 拉取家床配置文件代码查看了解相关配置 | 4.0 | 2020-06-10 18:23:54 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 质控规则测试（1） | 1.质控规则v1.1封面表与基本信息表210条规则测试完成，提交bug问题，验证部分开发修复的bug 2.给开发演示bug问题 3.沟通需求规则分歧事项 | 4.0 | 2020-06-10 17:49:49 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | 质控规则测试（2） | 1.质控规则门诊就诊记录表与住院记录表数据自造 2。提交bug问题 3,bug问题分析 | 4.0 | 2020-06-10 17:51:13 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 测试医嘱计费，计费时间问题 | 之前护理医嘱与治疗医嘱，手动计费时，之前存的是常规时间现在改成存计费时的操作时间 | 1.0 | 2020-06-10 18:13:39 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 与开发确认患者匹配规则的功能业务 | 找开发确认患者匹配规则功能（今天发现UI图做了调整，功能有变动） | 2.0 | 2020-06-10 18:27:14 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 根据新的患者匹配规则调整测试用例 | 患者匹配规则页面调整了，去掉了部分字段，新加了3个字段 ， 熟悉调整后的功能，与数据库表字段，并调整测试用例 | 5.0 | 2020-06-10 18:27:19 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-配合产品经理对upv系统进行验收测试 | 配合刘经理对upv系统进行验收测试 1.诊疗时间维度门诊和住院所有功能模块/数据 2.诊疗资料维度-所有功能模块/数据 3.时间轴-所有数据/功能测试 | 2.5 | 2020-06-10 18:02:30 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-现场环境-定位并记录验收过程问题 | 1定位产品经理验收过程中发现异常-数据异常情况 2记录需要调整的页面/字段取值 3记录文档并反馈给开发和项目经理便于跟踪 | 2.0 | 2020-06-10 18:02:35 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-公司环境-验证开发在项目经理对对upv系统进行验收过程中提出的问题调整修改 | 确认并测试以下问题： 1门诊/住院-临床诊断-门诊/住院改成-门诊诊断/住院诊断 已验证通过 2检验/检查报告-检验类别-由取编码改成取检验名称 已验证通过 3样式问题：在台式机：windows 7 chrom版本为49上显示异常（同版本笔记本显示正常），由于设备原因此问题待现场验证 （目前已测并调整过的机型：台式机：windows10 chrom 版本 49 笔记本：windows10 chrom 版本 49 均能正常显示） 4.检查报告-部位未显示（不显示是因为后台没返回数据，是数据源没有部位字段信息，自造数据显示正常） | 3.5 | 2020-06-10 18:17:36 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 住院费用清单费用类别统计报表和住院结账类别统计不一样问题测试，测试收费项目和药品项目是否根据项目代码+规格+单价+项目类别 一起统计费用信息 | -住院费用清单费用类别统计报表和住院结账类别统计不一样问题测试-添加相同项目代码不同类别的项目费用测试费用清单是否根据项目类别分组统计。 -测试收费项目和药品项目是否根据项目代码+规格+单价+项目类别 一起统计费用信息，收费项目目前没有按这么多条件分组之前这个条件只使用在药品上，现在建议其他收费项目也需要根据项目单价、类别、单位等进行分组 | 4.0 | 2020-06-11 18:03:25 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 自定义报表日报表新加入院、出院、死亡人数数据测试、及日报表门诊数据再次验证 | 自定义报表日报表新加入院、出院、死亡人数数据测试、及日报表门诊数据再次验证 | 4.0 | 2020-06-11 18:03:29 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 质控规则门诊诊断表测试 | 1.门诊诊断规则测试 2.提交bug 3.验证开发修复bug 4，自造测试数据 | 4.0 | 2020-06-11 17:57:52 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 质控规则住院诊断规则测试 | 1.住院诊断表相关规则测试 2.提交bug问题给开发 3.验证开发修复的bug 4.自造测试数据 | 4.0 | 2020-06-11 17:58:00 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 确认手动合并规则业务 | 与产品、开发确认手动合并数据的规则业务 | 3.0 | 2020-06-11 18:07:14 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 编写手动合并模块测试用例 | 编写手动合并患者数据模块的测试用例 | 5.0 | 2020-06-11 18:07:19 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | 患者360 | upv-远程支持项目经理对upv系统遗留问题验证 | 1浏览器兼容问题-升级最新版本后显示正常 2字段更改问题-现场导数据/拉取代码后-临床诊断-诊断类型修改 | 1.0 | 2020-06-11 18:09:08 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉-empi-需求文档-统一权限管理/主数据管理/术语管理 | 1用户角色管理 2机构管理 3术语管理 | 4.0 | 2020-06-11 18:12:34 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 熟悉empi-需求文档-患者主索引-患者匹配规则 | 1匹配规则配置 2初始化索引 3患者注册 4主索引信息查询 | 3.0 | 2020-06-11 18:15:00 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 门诊缴款-分页的发票进行缴款测试发票号段、发票张数等信息，缴款已退票的发票发票张数、号码段打印显示不正确问题查看与开发讨论 | 门诊缴款-分页的发票进行缴款测试发票号段、发票张数等信息，缴款已退票的发票发票张数、号码段打印显示不正确问题查看与开发讨论 | 3.0 | 2020-06-12 18:04:53 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 处方根据关键字&#039;普通&#039;查询非药品项目时页面报错问题查看，结果同一个项目返回两个单价不同的记录 | 处方根据关键字'普通'查询非药品项目时页面报错问题查看，结果同一个项目返回两个单价不同的记录 | 1.0 | 2020-06-12 18:04:57 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 挂号支付金额不对问题查找原因与开发说明，并验证挂号项目特殊收费针对不同自理比例计算挂号费 | 挂号支付金额不对问题查找原因与开发说明，并验证挂号项目特殊收费针对不同自理比例计算挂号费 | 2.0 | 2020-06-12 18:05:28 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 住院费用清单非药品项目是否要根据项目类别、单价、代码、单位进行分组统计数据与产品开发沟通，测试住院费用清单非药品项目根据类别、单价、代码、单位进行分组统计 | 住院费用清单非药品项目是否要根据项目类别、单价、代码、单位进行分组统计数据与产品开发沟通，测试住院费用清单非药品项目根据类别、单价、代码、单位进行分组统计 | 2.0 | 2020-06-12 18:05:36 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 验证开发修复的规则”门诊诊断”与‘“住院记录”外伤bug问题 | 1回归验证开发修复的”门诊诊断”与住院记录外伤bug问题 2.与开发沟通bug问题，协助修复 | 4.0 | 2020-06-12 17:57:07 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 回归验证开发修复的暴露史、药物过敏史等规则bug | 1.回归验证开发修复的暴露史、药物过敏史等规则bug 2.与产品沟通规则分歧问题，确认结果 3.与开发沟通bug问题，协助开发 | 3.0 | 2020-06-12 17:59:19 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 |  | 熟悉马陆建议需求文档 | 1.梳理马陆演示反馈回来的需求文档 | 1.0 | 2020-06-12 18:00:54
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 |  | 自定义报表开发修复的bug验证 | 验证问题： 1.门急诊医药费用汇总表中统计的金额是实际3倍，bug4650 2.分类名称重复的提示语中问题错误，bug4632 3.门急诊医药费用汇总表中没有扣除退药金额 新的问题 门诊挂号次数统计中没有去掉退号次数 门急诊医药费用汇总表中西药张数/中成药张数，统计不对bug4655 | 2.0 | 2020-06-12 18:16:36 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 编写患者数据拆分的测试用例 | 编写患者数据拆分的测试用例 | 4.0 | 2020-06-12 18:18:48 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | 与产品开发沟通确认患者数据拆分需求 | 与产品开发沟通确认患者数据拆分需求 | 2.0 | 2020-06-12 18:18:53 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | EMPI-编写患者/主索引匹配-匹配方法/因子/匹配规则/级别-业务流程图（xmind） | 梳理并编写 1患者匹配因子 2患者匹配方法 3主索引匹配级别 4患者匹配标准 xmind业务流程图 | 4.0 | 2020-06-12 18:00:46 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | EMPI-熟悉并梳理患者主索引与患者360视图数据流转业务 | 1患者主索引患者数据来源（his系统/挂号入出院） 2身份识别 3定时器-用户判断-empi匹配规则联系 4新旧患者数据来源（CDR表：各个字段匹配） 5判定规则-映射字段等 | 4.0 | 2020-06-12 18:14:20 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 查看淞南建床登记问题，测试建床诊断和上报诊断代码相同情况问题，在建床诊断编辑时也测试代码相同情况 | 查看淞南建床登记问题，测试建床诊断和上报诊断代码相同情况问题，在建床诊断编辑时也测试代码相同情况。目前根据代码重复这个情况需要修改建床登记时建床诊断与上报诊断互相去重的问题导致建床诊断空保存不了建床信息，其次需要自改编辑建床诊断查询不显示重复代码的建床诊断问题，还有常用诊断的设置页需要修改逻辑 | 3.0 | 2020-06-15 18:15:57 | 正常
胡小寒 | 佛山家庭病床项目 | None | 2.0病历内诊断修改直接设置常用诊断问题验证， 建床登记上报诊断必填校验、建床登记提示语测试 | 2.0病历内诊断修改直接设置常用诊断问题验证， 建床登记上报诊断必填校验、建床登记提示语测试 | 2.0 | 2020-06-15 18:16:01 | 正常
胡小寒 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 门诊缴款发票张数、号段问题验证，和缴款入账流程测试 | 门诊缴款发票张数、号段问题验证，和缴款入账流程测试 | 3.0 | 2020-06-15 18:17:25 | 正常
舒阳阳 | 电子健康档案数据管理平台产品研发项目 | None | v2.0.9需求测试/提交bug | 1.远程马陆社区 2。数据核对。功能测试、提交bug/验证开发修复的bug问题 | 4.0 | 2020-06-15 19:09:13 | 正常
舒阳阳 | 测试日常工作 | None | 质控规则自动化sql设计 |  | 4.0 | 2020-06-15 19:10:10 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 自定义报表-排查门诊药品收支明细报表中，药品支出费用不对的问题 | 排查门诊药品收支明细报表中，药品支出费用不对的原因 医院实际收费时，医院会把分钱四舍五入，但是系统实际统计的是完整的金额。 收支明细报表中，处方退药重新结算后，药品的支出金额计算，多算了舍入的金额 | 3.0 | 2020-06-15 18:19:44 | 正常
赵云 | PIM白茅岭产品迭代 | None | 自定义报表-验证开发修复的bug | 验证并关闭bug4655 验证问题：退号后，挂号次数没有去掉的问题 | 2.0 | 2020-06-15 18:19:51 | 正常
赵云 | 医院信息集成平台产品研发项目 | None | 完善EMPI测试用例 | 完成所有模块测试用例，并根据与开发确认的需求调整用例 | 3.0 | 2020-06-15 18:23:02 | 正常
陈晓东 | PIM白茅岭产品迭代 | 住院护士工作站 | pimv1.2.2版本功能测试 | 1护理病历新增“文化程度”字段-增删改 2三测单-增加死亡打印时间-死亡患者/打印预览 3护理评估单-压疮/跌倒/导管/护理分级高评估 4医嘱计费-医嘱发送-更改时间-校验后台接口返回feetieme时间：为实际计费时间 | 4.0 | 2020-06-15 17:59:53 | 正常
陈晓东 | 医院信息集成平台产品研发项目 | empi | EMPI-编写患者主索引/权重/信息查询/合并测试检查点 | 编写设计EMPI: 1默认权重边界值 2匹配规则组合测试数据 3患者注册-三种匹配规则检查点 4患者主索引查询检查点 5患者主索引合并测试检查点 | 4.0 | 2020-06-15 18:21:46 | 正常

## 每日核心思想
日期 | 姓名 | 关键词 | 每日一核
2020.5.18 | 金浩 | 新思维 | 善用新思维、多角度去思考与发现
2020.5.18 | 赵云 | 脚踏实地 | 无论是工作，生活还是学习都需要脚踏实地，把每件事做好做实
2020.5.18 | 舒阳阳 | 团队精神 | 共同实现一个目标，相互信任，相互配合，相互支持，努力争取的奋斗精神
2020.5.18 | 陈晓东 | 价值 | 有价值的事，才是值得你做的事
2020.5.18 | 胡小寒 | 效率 | 把握重点多做有用功
2020.5.19 | 金浩 | 创造意义 | 每件事都有它存在的意义，为患者提供全生命周期的服务是我们坚定的目标。
2020.5.19 | 赵云 | 要事优先 | 工作时，要分清主次，优先处理重要的事情
2020.5.19 | 舒阳阳 | 匠人匠心 | 专注、执着、细心的做好每件事情。
2020.5.19 | 陈晓东 | 积累 | 冰冻三尺，非一日之寒，积少成多
2020.5.19 | 胡小寒 | 坚持 | 不畏艰难终会达到目标
2020.5.20 | 金浩 | 培养习惯 | 注重养成好习惯，自然而然水到渠成。学而时习之的习绝不应该是温习，而是一种习惯（实践 练习 锻炼）
2020.5.20 | 赵云 | 求知 | 做事要有一定的求知欲，遇到问题不光要知其然，还要知其所以然
2020.5.20 | 舒阳阳 | 专注如一 | 人一定要做自己喜欢且擅长的事情，认准了，就去做;不跟风，不动摇
2020.5.20 | 陈晓东 | 勤奋 | 业精于勤荒于嬉，勤能补拙
2020.5.21 | 金浩 | 珍惜机会 | 请珍惜眼前做事的机会，最好的机会不在那里，就在你眼前。
2020.5.21 | 赵云 | 换位思考 | 与人交流沟通时，要学会换位思考，从不同的角度考虑问题
2020.5.21 | 舒阳阳 | 行动 | 义无反顾的坚决执行，快速行动。只有这样，决策才能落地，并朝着设定的目标前进。
2020.5.21 | 陈晓东 | 善于总结 | 工作中要善于总结，做事要条理清晰
2020.5.21 | 胡小寒 | 细心 | 细节决定成败
2020.5.22 | 金浩 | 顿悟 | 意会之美大语言表
2020.5.22 | 赵云 | 律己 | 要养成好的工作生活习惯，严与律己
2020.5.22 | 舒阳阳 | 守时 | 养成做任何事情都提前15分钟的习惯。
2020.5.22 | 陈晓东 | 分享 | 一花独放不是春，善于分享，共同进步
2020.5.22 | 胡小寒 | 自省 | 从自身出发，总结和规划
2020.5.25 | 金浩 | 九分努力 | 做人是给别人看，做事是给自己看的，是否努力自己最清楚了
2020.5.25 | 赵云 | 责任感 | 工作要有强烈的责任感，认真做好每一件事
2020.5.25 | 舒阳阳 | 进步 | 每天进一步，踏上成功路。
2020.5.25 | 陈晓东 | 感恩 | 怀感恩之心，做感恩之事
2020.5.25 | 胡小寒 | 自律 | 严于律己，宽以待人
2020.5.26 | 金浩 | 谋定而后动 | 慎始，做事情前应准备一段前置时间，盘算盘算，计划计划，测试测试， Are u ready?如果你不加思索地回答yeah, 那你是真的还没准备好。
2020.5.26 | 赵云 | 团队合作 | 注重团队合作，团体的力量永远大于个人
2020.5.26 | 舒阳阳 | 创造价值 | 创造价值是企业的天职。只有持续创造价值，企业才能发展壮大，员工才能实现自我。
2020.5.26 | 陈晓东 | 乐观 | 乐观向上，迎难而上
2020.5.26 | 胡小寒 | 学习 | 学习如逆水行舟，不进则退
2020.5.27 | 金浩 | 利牝马之贞 | 做事不盲目顺从。
2020.5.27 | 赵云 | 积极乐观 | 无论做什么事情都应该保持积极乐观的态度，应对工作中的每个挑战
2020.5.27 | 舒阳阳 | 真诚 | 真实诚恳，真心实意
2020.5.27 | 陈晓东 | 沟通 | 及时有效的沟通，可以让自己少走弯路。
2020.5.27 | 胡小寒 | 多方位思考 | 多多从各个不同角度、方向思考和看待问题
2020.5.28 | 金浩 | 作事谋始 | 做任何事情之前得充分的做准备，权衡利弊再做行动。
2020.5.28 | 赵云 | 学以致用 | 学到的东西要使用出来才能发挥出它的价值
2020.5.28 | 舒阳阳 | 多思维 | 多种思维去考虑问题，去解决问题。
2020.5.28 | 陈晓东 | 衡量 | 衡量事物的利与弊，做出最有价值的选择
2020.5.28 | 胡小寒 | 独立思考 | 遇到问题先自我思考，寻找解决方法，培养自我解决问题的能力
2020.5.29 | 金浩 | 师忧比乐 | 便是早日把竞争的观念改变为互助的观念。
2020.5.29 | 赵云 | 高效 | 提高工作效率才能节省人力时间成本
2020.5.29 | 舒阳阳 | 细节 | 细节决定成败，心态决定人生
2020.5.29 | 陈晓东 | 双赢 | 多站在对方的角度处理问题，会有事半功倍的效果
2020.5.29 | 胡小寒 | 笃行 | 明确目标、踏踏实实、学以致用
2020.6.1 | 金浩 | 小畜 | 我们总有还没有充分准备好以至于你的理想不能发挥的哪个节骨眼。
2020.6.1 | 赵云 | 沉着冷静 | 遇事不惊，沉着应对
2020.6.1 | 舒阳阳 | 努力 | 一份耕耘，一份收获，努力越大，收获越多。
2020.6.1 | 陈晓东 | 服从 | 遵从公司制度，服从领导安排
2020.6.1 | 胡小寒 | 双赢 | 不止是对内部平时工作，还有对外和客户的合作都应该是互利共赢的
2020.6.2 | 金浩 | 一以贯之 | 回归原点，不忘初心，这是非常难得的，每过一段时间回归原点，自问是不是又走偏了，时刻把自己拉回来。
2020.6.2 | 赵云 | 推陈出新 | 去其槽粕取其精华，不断创新
2020.6.2 | 舒阳阳 | 时间管理 | 每一分每一秒做最有生产力的事情.
2020.6.2 | 陈晓东 | 平衡 | 平衡"我愿意和我应该",多些担当，少些任性
2020.6.2 | 胡小寒 | 夯实基础 | 好的基础是更快发展的基石
2020.6.3 | 金浩 | 不失己任 | 自己的责任不能推卸
2020.6.3 | 赵云 | 守信 | 遵守承诺，按时按量完成工作
2020.6.3 | 舒阳阳 | 品质 | 品质是企业的基石，专业是发展的动力。
2020.6.3 | 陈晓东 | 耕耘 | 与其花时间应付不理想的现在，不如去耕耘和造就你想要的未来
2020.6.3 | 胡小寒 | 责任 | 身体力行，完成分内事
2020.6.4 | 金浩 | 反求诸己 | 当工作没有达到预期效果时，应该先从自身问题上找原因，及时反省总结。
2020.6.4 | 赵云 | 业精于勤 | 勤奋是获得成功必不可缺的要素
2020.6.4 | 舒阳阳 | 逆流而上 | 不怕困难，解决困难。
2020.6.4 | 陈晓东 | 务实 | 没有不劳而获的工作，更没有坐享其成的收获
2020.6.4 | 胡小寒 | 行动力 | 知行合一，实践出真知
2020.6.5 | 金浩 | 居安思危 | 时刻提高警觉，预防祸患，时刻保持头脑清醒，
2020.6.5 | 赵云 | 反思 | 每日总结与反思自己，思考事情是否能够做的更好
2020.6.5 | 舒阳阳 | 尽职尽责 | 尽自己最大的努力来完成自己的职责
2020.6.5 | 陈晓东 | 不忘初心 | 不忘初心，方得始终！
2020.6.5 | 胡小寒 | 目标 | 定好目标做事才会更有方向、效率更高
结束