## 使用说明
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 小程序端拜访协防功能 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
| PC端权限 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
电子健康档案 | word报告指标计算 | 2022.4.20 | 2022.4.10 | 80% |  | 进行中
saas高血压 | 1.5迭代功能4个 | 2022.4.11 | 2022.4.15 | 0% |  | 暂停 | 中途参与erp项目
CDR | [5 empty] | 搁置 | 待产品通知
说明：
项目：各自担当的项目及当前参与的项目；如董超负责的CDR暂时没有测试任务，就写项目、状态、备注。
任务描述：一个项目下可以拆分多个任务，任务尽量细分。
计划完成时间：开发提测后评估完成时间，此项填写后不修改；未提测则为空。
开始时间：实际开始测试时间
进度%： 0，20，40，60，80，100
完成时间：实际结束测试时间
状态：测试中，已完成，暂停，搁置；其中暂停是短暂的，譬如当前任务只提测了部分功能且已测完，那么没提测的功能状态就暂停，或中途接其他重要任务去了及其他原因的停止测试等，备注里请写明情况； 搁置是长时间的或不确定情况，如需等产品或开发通知后再测试等。
备注：计划完成时间外、暂停、搁置的情况说明
工作表排列顺序是最近日期排在前面，如 4.22，4.15

## 7.29
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
pci | 患者端-心率 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | 100% | 2022-07-29 | 已完成
| 患者端-体温 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | 100% | 2022-07-29 | 已完成
| 患者端-BMI | 2022-07-26 | 2022-07-25 | 100% | 2022-07-29 | 已完成
| 患者端-步数 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | 100% | 2022-07-29 | 已完成
| 健康指标 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 60% |  | 进行中

## 8.5
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
ERP | 小程序客户基本信息功能优化 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 100% | 2022-08-05 | 已完成
| 经理每日总结增加未审核内容提醒 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 100% | 2022-08-05 | 已完成
| 电脑端，增加客户维护功能 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | 2022-08-05 | 已完成
| 主管权限 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | 2022-08-05 | 已完成

## 7.22
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
ERP-v2.3 | 竞品字典中增加产品类 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | 2022-07-21 | 已完成
| 增加氨叶/整肠生产品观念 | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 100% | 2022-07-21 | 已完成
| 患者数导入功能修改 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 100% | 2022-07-22 | 已完成
| 小程序，客户列表界面定位优化 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | 2022-07-21 | 已完成
| 知识库框架问题 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | 2022-07-21 | 已完成
pci
| 患者端设备管理 | 2022-07-22 | 7月20 | 80%
| 患者端体温模块 | 2022-07-22 | 7月20 | 80%

## 7.15
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
ERP-V2.2
| 开发计划总揽 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 会议功能修改 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-13 | 已完成
| 潜力管理功能修改【更新】 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-13 | 已完成
| 新增“患者数管理”界面【更新】 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 客户列表标签功能修改 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 客户列表增加库存维护 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 协访管理，主管人员权限需求 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 协访管理，主管人员权限需求-扩展 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-13 | 已完成
| 病例管理【更新】 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-12 | 已完成
| 主管团队的每日消息提醒服务 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | 2022-07-13 | 已完成
| 多级联动 （区经理、代表、医院、医生） | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | 2022-07-15 | 已完成
| 完整功能回归测试 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | 2022-07-15 | 已完成

## 7.8
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
erp-v2.2 | 拜访分析 | 2022-07-04 | 2022-06-29 | 60% |  | 进行中
| 拜访分析明细 | 2022-07-04
| 协访分析 | 2022-07-06
| 会议分析 | 2022-07-06
| 会议分析（会议） | 2022-07-07
| 会议分析（客户） | 2022-07-08
| 投入产出分析 | 2022-07-11
| 投入产出分析（客户） | 2022-07-12
重点客户投入有效性分析【暂缓】
| 开发计划总揽 | 2022-07-08
| 会议功能修改 | 2022-07-07
潜力管理功能修改【暂缓】
| 客户列表标签功能修改 | 2022-07-08
| 客户列表增加库存维护 | 2022-07-08
| 协访管理，主管人员权限需求 | 2022-07-06
| 协访管理，主管人员权限需求-扩展 | 2022-07-07
| 病例录入增加病例咨询费 | 2022-07-01
| 主管团队的每日消息提醒服务 | 2022-07-06
| 多级联动 （区经理、代表、医院、医生） | 2022-07-13
| 完整功能回归测试 | 2022-07-15

## 7.1
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
erp-v2.2 | 拜访分析 | 2022-07-04 | 2022-06-29 | 60% |  | 进行中
| 拜访分析明细 | 2022-07-04
| 协访分析 | 2022-07-06
| 会议分析 | 2022-07-06
| 会议分析（会议） | 2022-07-07
| 会议分析（客户） | 2022-07-08
| 投入产出分析 | 2022-07-11
| 投入产出分析（客户） | 2022-07-12
重点客户投入有效性分析【暂缓】
| 开发计划总揽 | 2022-07-08
| 会议功能修改 | 2022-07-07
潜力管理功能修改【暂缓】
| 客户列表标签功能修改 | 2022-07-08
| 客户列表增加库存维护 | 2022-07-08
| 协访管理，主管人员权限需求 | 2022-07-06
| 协访管理，主管人员权限需求-扩展 | 2022-07-07
| 病例录入增加病例咨询费 | 2022-07-01
| 主管团队的每日消息提醒服务 | 2022-07-06
| 多级联动 （区经理、代表、医院、医生） | 2022-07-13
| 完整功能回归测试 | 2022-07-15

## 6.24
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
ERP | 拜访计划界面布局调整 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 100% | 2022-06-15 | 已完成
| 代表人员每日消息 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 100% | 2022-06-17 | 已完成
| 区域经理每日消息 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 100% | 2022-06-17 | 已完成
| 接口自动化python脚本编写 | 2022-06-23 | 2022-06-01 | 100% | 2022-06-23 | 已完成
| 集成jenkins，邮件消息推送 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | 2022-06-23 | 已完成

## 6.17
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
ERP | 拜访计划界面布局调整 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 100% | 2022-06-15 | 已完成
| 代表人员每日消息 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 100% | 2022-06-17 | 已完成
| 区域经理每日消息 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 100% | 2022-06-17 | 已完成
EHR | 质控详情布局调整 | 2022-06-20 |  | 0%

## 6.10
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
pci患者端、医生端、后台
| 登录 | 2022-05-10 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 微信登录 | 2022-05-10 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 首页 | 2022-05-11 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 扫一扫 | 2022-05-11 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 个人信息 | 2022-05-12 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 健康管家 | 2022-05-12 | 2022-05-24 | 100% | 2022-05-24 | 已完成
| 健康管家-医生详情 | 2022-05-13 | 2022-05-12 | 100% | 2022-05-12 | 已完成
| 服务与购买 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 支付与订单 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-23 | 已完成
| 我的服务 | 2022-05-19 | 2022-05-12 | 100% | 2022-05-12 | 进行中
| 我的服务-物流、发票、评价 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 我的权益 | 2022-05-23 | 2022-05-20 | 100% | 2022-05-20 | 已完成
| 健康自测 | 2022-05-23 | 2022-05-19 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 我的测评 | 2022-05-23 | 2022-05-19 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 我的客服 | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 健康提醒 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 健康档案 | 2022-05-25 | 2022-05-19 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 消息中心 | 2022-05-25 | 2022-05-20 | 100% | 2022-05-20 | 已完成
| 设置 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 100% | 2022-05-20 | 已完成
| 营养方案 | 2022-05-26 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-23 | 已完成
| 运动方案 | 2022-05-27 | 2022-06-08 | 100% | 2022-06-08 | 已完成
| 健康方案 | 2022-05-27 | 2022-06-08 | 100% | 2022-06-08 | 已完成
EHR
| 质控速度优化测试 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 100% |  | 已完成
| 区级签约管理率指标计算 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 100% |  | 已完成
| 质控字段隐藏 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 100% |  | 已完成

## 6.2
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态
pci患者端、医生端、后台
| 患者端登录模块 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 患者端个人信息修改，输入验证 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 患者端-微信登录 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 后台管理-订单管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 后台-发货管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 医生端-患者信息业务流程测试、出院信息、入院信息 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-12 | 已完成
| 患者端支付流程、发票管理、物流信息 | 2022-05-20 | 2022-05-10 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 患者端我的客服 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 后台服务管理 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 药品处方管理 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 60% |  | 进行中
| 营养处方 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 我的权益 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 健康自测 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 我的测评 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
erp-接口测试
| 菜单管理接口-正例 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-26 | 已完成
| 用户信息接口-正例 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-27 | 已完成
| 竞品信息接口-正例 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-27 | 已完成
| 会议管理 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 60% |  | 进行中

## 5.27
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
pci患者端、医生端、后台
| 患者端登录模块 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 患者端个人信息修改，输入验证 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 患者端-微信登录 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 后台管理-订单管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 后台-发货管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 医生端-患者信息业务流程测试、出院信息、入院信息 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-12 | 已完成
| 患者端支付流程、发票管理、物流信息 | 2022-05-20 | 2022-05-10 | 100% | 2022-05-25 | 已完成 | 测试已完成、bug待修复
| 患者端我的客服 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 后台服务管理 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 药品处方管理 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 60% |  | 进行中 | 患者端健康方案联调测试进行中
| 营养处方 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100% | 2022-05-25 | 已完成 | 测试已完成、bug待修复
| 我的权益 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 健康自测 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
| 我的测评 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 2022-05-25 | 已完成
erp-接口测试
| 菜单管理接口-正例 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-26 | 已完成
| 用户信息接口-正例 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-27 | 已完成
| 竞品信息接口-正例 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | 100% | 2022-05-27 | 已完成

## 5.20
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
pci患者端、医生端、后台
| 患者端登录模块 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 患者端个人信息修改，输入验证 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 患者端-微信登录 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 后台管理-订单管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 后台-发货管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 医生端-患者信息业务流程测试、出院信息、入院信息 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-12 | 已完成
| 患者端支付流程、发票管理、物流信息 | 2022-05-20 | 2022-05-10 | 40% |  | 进行中
| 患者端我的客服 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 后台服务管理 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 100% | 2022-05-19 | 已完成
| 药品处方管理 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 40% |  | 进行中
| 运动处方管理 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 40% |  | 进行中
erp-v2.1 | 电脑端--潜力管理界面，潜力信息增加修改功能(新增潜力修改记录) | 2022-05-09 | 2022-05-07 | 100% |  | 已完成
| 电脑端，查询潜力修改记录、更新潜力修改记录 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 2022-05-11 | 已完成
| 拜访分析报表 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 拜访分析报表联调和自测 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 产品观念日志功能添加 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 会议分析表-按推广代表统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 会议分析表-按会议名称统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-17 | 已完成
| 会议分析表-按客户统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-17 | 已完成
| 会议,客户自测与联调 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表-按医院统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表-按客户统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表自测和联调 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
|  | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成

## 5.17
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
pci患者端、医生端、后台
| 患者端登录模块 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 患者端个人信息修改，输入验证 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 患者端-微信登录 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 后台管理-订单管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 后台-发货管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 医生端-患者信息业务流程测试、出院信息、入院信息 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-12 | 已完成
| 患者端支付流程、发票管理、物流信息 | 2022-05-20 | 2022-05-10 | 40% |  | 进行中
erp-v2.1 | 电脑端--潜力管理界面，潜力信息增加修改功能(新增潜力修改记录) | 2022-05-09 | 2022-05-07 | 100% |  | 已完成
| 电脑端，查询潜力修改记录、更新潜力修改记录 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 2022-05-11 | 已完成
| 拜访分析报表 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 拜访分析报表联调和自测 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 产品观念日志功能添加 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 会议分析表-按推广代表统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 会议分析表-按会议名称统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-17 | 已完成
| 会议分析表-按客户统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-17 | 已完成
| 会议,客户自测与联调 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表-按医院统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表-按客户统计 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
| 投入产出分析表自测和联调 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成
|  | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 100% | 2022-05-18 | 已完成

## 5.7
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
pci患者端、医生端、后台
| 患者端登录模块 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 患者端个人信息修改，输入验证 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 患者端-微信登录 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | 2022-05-06 | 已完成
| 后台管理-订单管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 后台-发货管理模块测试 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 100% | 2022-05-07 | 已完成
| 医生端-患者信息业务流程测试、出院信息、入院信息 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 20% |  | 进行中
erp-v2.1 | 统计报表需求整理 | 2022-05-09 | 2022-05-07 | 20% |  | 进行中

## 4.29
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
EHR | 徐汇区word报告区级、社区指标计算 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 100% | 2022-04-29 | 已完成
| HIS数据增量抽取功能 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | 2022-04-29 | 已完成
ERP | 小程序端拜访协防功能 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
| PC端导入、创建会议 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
PCI | 医生端登陆患者信息、设置等功能 | 2022-04-27 | 2022-04-18 | 100% | 2022-04-28 | 已完成
| 后台管理系统-医生管理、医院管理模块 | 2022-04-27 | 2022-04-22 | 100% | 2022-04-27 | 已完成

## 4.22
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
EHR | word报告区级、社区指标计算 | 2022-04-15 | 2022-04-12 | 100% | 2022-04-15 | 已完成
ERP | 小程序端拜访协防功能 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
| PC端导入、创建会议 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
PCI | 医生端登陆患者信息、设置等功能 | 2022-04-27 | 2022-04-18 | 20% |  | 进行中
| 后台管理系统-医生管理、医院管理模块 | 2022-04-27 | 2022-04-22 | 20% |  | 进行中

## 4.15
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
EHR | word报告区级、社区指标计算 | 2022-04-15 | 2022-04-12 | 100% | 2022-04-15 | 已完成
ERP | 小程序端拜访协防功能 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
| PC端导入、创建会议 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
PCI | 医生端登陆患者信息、设置等功能 | 2022-04-22 | 2022-04-18 | 0% |  | 进行中