## 使用说明
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 小程序端拜访协防功能 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
| PC端权限 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
电子健康档案 | word报告指标计算 | 2022.4.20 | 2022.4.10 | 60% |  | 进行中
saas高血压 | 1.5迭代功能4个 | 2022.4.11 | 2022.4.15 | 0% |  | 暂停 | 中途参与erp项目
CDR | [5 empty] | 搁置 | 待产品通知
说明：
项目：各自担当的项目及当前参与的项目；如董超负责的CDR暂时没有测试任务，就写项目、状态、备注。
任务描述：一个项目下可以拆分多个任务，任务尽量细分。
计划完成时间：开发提测后评估完成时间，此项填写后不修改；未提测则为空。
开始时间：实际开始测试时间
进度%： 0，20，40，60，80，100
完成时间：实际结束测试时间
状态：测试中，已完成，暂停，搁置；其中暂停是短暂的，譬如当前任务只提测了部分功能且已测完，那么没提测的功能状态就暂停，或中途接其他重要任务去了及其他原因的停止测试等，备注里请写明情况； 搁置是长时间的或不确定情况，如需等产品或开发通知后再测试等。
备注：计划完成时间外、暂停、搁置的情况说明
工作表排列顺序是最近日期排在前面，如 4.22，4.15

## 8.5
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 医院库存管理增加更新时间测试 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | 100% | 2022.8.3 | 已完成
| 医院设置增加医院地址测试 | 2022.8.3 | 2022.8.2 | 100% | 2022.8.3 | 已完成
| 病例管理优化测试 | 2022.8.5 | 2022.8.3 | 100% | 2022.8.3 | 已完成
| 投入产出分析表增加病例咨询费计算测试 | 2022.8.5 | 2022.8.4 | 100% | 2022.8.5 | 已完成
| 会议增加导出功能测试 | 2022.8.5 | 2022.8.4 | 100% | 2022.8.5 | 已完成

## 7.29
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 拜访分析报表bug回归测试 | 2022.7.29 | 2022.7.25 | 100% | 2022.7.29 | 已完成
| 报表需求调整 | 2022.7.29 | 2022.7.28 | 100% | 2022.7.29 | 已完成
PCI | android患者端BMI测试 | 2022.7.28 | 2022.7.25 | 100% | 2022.7.28 | 已完成
| android患者端健康指标模块测试 | 2022.7.29 | 2022.7.25 | 100% | 2022.7.29 | 已完成
| PC端健康指标模块测试 | 2022.7.29 | 2022.7.25 | 100% | 2022.7.29 | 已完成

## 7.22
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 电脑端增加医院库存管理测试 | 2022.7.22 | 2022.7.20 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| 登陆界面优化测试 | 2022.7.22 | 2022.7.20 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| 按钮组建优化测试 | 2022.7.22 | 2022.7.20 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
PCI | android运动计划模块测试 | 2022.7.22 | 2022.7.18 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| android步数模块测试 | 2022.7.22 | 2022.7.18 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| android心率模块测试 | 2022.7.22 | 2022.7.18 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| android睡眠模块测试 | 2022.7.22 | 2022.7.18 | 100% | 2022.7.22 | 已完成
| android体温模块测试 | 2022.7.22 | 2022.7.18 | 100% | 2022.7.22 | 已完成

## 7.15
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 拜访分析测试 | 2022.7.15 | 2022.7.4 | 100% | 2022.7.15 | 已完成
| 协访分析测试 | 2022.7.15 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.15 | 已完成
| 会议分析测试 | 2022.7.15 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.15 | 已完成
| 重点客户投入有效性分析 | 2022.7.15 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.15 | 已完成
| 开发计划总揽 | 2022.7.15 | 2022.7.7 | 100% | 2022.7.15 | 已完成

## 7.8
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 协访分析接口测试sql编写 | 2022.7.4 | 2022.7.4 | 100% | 2022.7.4 | 已完成
| 投入产出分析模块测试用例编写 | 2022.7.6 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.6 | 已完成
| 开发计划总揽模块测试用例编写 | 2022.7.6 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.6 | 已完成
| 会议分析模块测试用例编写 | 2022.7.6 | 2022.7.5 | 100% | 2022.7.6 | 已完成
| 协访分析接口测试 | 2022.7.8 | 2022.7.7 | 80% |  | 进行中

## 7.1
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 拜访分析sql测试 | 2022.7.1 | 2022.6.27 | 100% | 2022.7.1 | 已完成
| pc端病例查询模块测试 | 2022.6.30 | 2022.6.28 | 100% | 2022.6.30 | 已完成
| 病例录入增加每日重复校验 | 2022.6.30 | 2022.6.30 | 100% | 2022.6.30 | 已完成
| 会议申请界面必填项修改测试 | 2022.6.29 | 2022.6.28 | 100% | 2022.6.29 | 已完成
| ERP会议管理模块回归测试 | 2022.6.28 | 2022.6.28 | 100% | 2022.6.28 | 已完成

## 6.24
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 医生端患者排序 | 2022.6.20 | 2022.6.20 | 100% | 2022.6.20 | 已完成
CDR | 高亮bug修复回归测试 | 2022.6.21 | 2022.6.21 | 100% | 2022.6.21 | 已完成
ERP | 协防模块权限修改测试 | 2022.6.24 | 2022.6.21 | 20% |  | 搁置 | 需求调整，等开发提测
| 协防分析sql测试 | 2022.6.24 | 2022.6.23 | 100% | 2022.6.24 | 已完成

## 6.17
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 华为手机兼容性测试 | 2022.6.13 | 2022.6.13 | 100% | 2022.6.13 | 已完成
CDR | bug修复回归测试 | 2022.6.13 | 2022.6.13 | 100% | 2022.6.13 | 已完成
ERP | 提醒服务 | 2022.6.17 | 2022.6.13 | 100% | 2022.6.17 | 已完成
| 拜访计划模块测试 | 2022.6.17 | 2022.6.13 | 100% | 2022.6.17 | 已完成

## 6.10
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 安卓患者端消息中心回归测试 | 2022.6.8 | 2022.6.6 | 100% | 2022.6.8 | 已完成
| 安卓医生端回归测试 | 2022.6.7 | 2022.6.6 | 100% | 2022.6.7 | 已完成
| 安卓华为手机兼容性测试 | 2022.6.10 | 2022.6.6 | 80% |  | 进行中
CDR | bug修复回归测试 | 2022.6.10 | 2022.6.6 | 100% | 2022.6.10 | 已完成

## 6.2
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 患者端健康提醒模块测试 | 2022.5.30 | 2022.5.23 | 100% | 2022.5.30 | 已完成
CDR | 专病数据中心V1.0 | 2022.5.31 | 2022.5.25 | 100% | 2022.6.2 | 已完成 | 待糖尿病随访信息显示bug修复

## 5.27
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 患者端健康管家模块测试 | 2022.5.25 | 2022.5.23 | 100% | 2022.5.25 | 已完成
| 患者端健康提醒模块测试 | 2022.5.30 | 2022.5.23 | 80% |  | 进行中
| 患者端运动方案模块测试 | 2022.5.24 | 2022.5.23 | 100% | 2022.5.24 | 已完成
| 患者端健康档案模块测试 | 2022.5.26 | 2022.5.23 | 100% | 2022.5.26 | 已完成
CDR | 专病数据中心V1.0 | 2022.5.31 | 2022.5.25 | 60% |  | 进行中

## 5.20
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 患者端健康提醒模块测试 | 2022.5.20 | 2022.5.19 | 100% | 2022.5.20 | 已完成
| 患者端我的权益模块测试 | 2022.5.20 | 2022.5.19 | 100% | 2022.5.20 | 已完成
| 患者端我的客服模块测试 | 2022.5.20 | 2022.5.19 | 100% | 2022.5.20 | 已完成
| 患者端消息中心模块测试 | 2022.5.20 | 2022.5.19 | 100% | 2022.5.20 | 已完成
ERP | 新客户潜力审批模块测试 | 2022.5.18 | 2022.5.13 | 100% | 2022.5.18 | 已完成
| 编辑客户新增潜力功能测试 | 2022.5.18 | 2022.5.13 | 100% | 2022.5.18 | 已完成
| 潜力排名逻辑测试 | 2022.5.18 | 2022.5.13 | 100% | 2022.5.18 | 已完成
| 消息推送功能 |  |  |  |  | 搁置 | 由于阿里短信平台需要重新申请接口，功能实现延迟
CDR | 专病数据中心V1.0 |  |  |  |  | 暂停 | 待提测

## 5.13
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 患者端扫码下单支付模块测试 | 2022.5.9 | 2022.5.7 | 100% | 2022.5.10 | 已完成
| 医生端我的患者模块测试 | 2022.5.13 | 2022.5.12 | 100% | 2022.5.13 | 已完成
| 医生端任务列表模块测试 | 2022.5.13 | 2022.5.12 | 100% | 2022.5.13 | 进行中
| 医生端消息中心模块测试 | 2022.5.13 | 2022.5.12 | 100% | 2022.5.13 | 已完成
ERP | 开发表中，提单状态：统一将表中“已提单”状态，改为“已提单，已确认” | 2022.5.11 | 2022.5.10 | 100% | 2022.5.11 | 已完成
| 基础表数据，更新产品观念内容 | 2022.5.11 | 2022.5.10 | 100% | 2022.5.11 | 已完成
| 客户关系，针对开发客户评估内容不同 | 2022.5.11 | 2022.5.10 | 100% | 2022.5.12 | 已完成
| 在微信小程序中实现会议审批功能 | 2022.5.13 | 2022.5.13 | 20% |  | 进行中
| 微信小程序--协防--我下属的拜访计划中，可以查阅拜访计划详情 | 2022.5.11 | 2022.5.11 | 100% | 2022.5.11 | 已完成
| 微信小程序--拜访计划界面，排序问题处理（按照时间对拜访计划进行排序，已完成的计划显示再后面） | 2022.5.11 | 2022.5.10 | 100% | 2022.5.11 | 已完成
| 微信小程序--我的协防计划界面，排序问题处理,列表变更 | 2022.5.11 | 2022.5.10 | 100% | 2022.5.11 | 已完成
CDR | 增加专病需求 |  |  |  |  | 搁置 | 待需求确认重新评审

## 5.7
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
PCI | 医生端登录、首页、我的名片测试 | 2022.5.5 | 2022.4.27 | 100% | 2022.5.5 | 已完成
| 医生端我的患者测试 | 2022.5.9 | 2022.5.7 | 20% |  | 进行中
| 患者端登录模块测试 | 2022.5.6 | 2022.5.5 | 100% | 2022.5.6 | 已完成
| 患者端个人信息修改测试 | 2022.5.7 | 2022.5.6 | 100% | 2022.5.7 | 已完成
| 患者端扫码下单支付模块测试 | 2022.5.10 | 2022.5.7 | 40% |  | 进行中
CDR | 增加高血压，糖尿病随访表页面 |  |  |  |  | 搁置 | 待需求评审，产品还要加需求

## 4.29
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 小程序端客户列表、拜访计划、会议管理、病例入组 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
saas | 高血压、远程心电1.5迭代功能 | 2022.4.22 | 2022.4.15 | 100% | 2022.4.27 | 已完成 | 中途参与erp项目
PCI | 医生端安卓APP | 2022.5.7 | 2022.4.27 | 20% |  | 进行中
CDR | [5 empty] | 搁置 | 待产品通知

## 4.22
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 小程序端客户列表、拜访计划、会议管理、病例入组 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
saas | 高血压、远程心电1.5迭代功能 | 2022.4.22 | 2022.4.15 | 80% |  | 进行中 | 中途参与erp项目
PCI | 医生端安卓APP |  |  | 0% |  | 进行中 | 参与saas项目
CDR | [5 empty] | 搁置 | 待产品通知

## 4.15
项目 | 任务描述 | 计划完成时间 | 开始时间 | 进度% | 完成时间 | 状态 | 备注
ERP | 小程序端客户列表、拜访计划、会议管理、病例入组 | 2022.4.14 | 2022.4.10 | 100% | 2022.4.14 | 已完成
saas | 高血压、远程心电1.5迭代功能 | 2022.4.22 | 2022.4.15 | 20% |  | 进行中 | 中途参与erp项目
PCI | 医生端安卓APP |  |  |  |  | 暂停 | 待开发提供apk安装包
CDR | [5 empty] | 搁置 | 待产品通知