## 禅道日报
姓名 | 项目 | 模块 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期
陈晓东 | 区域HIS | None | 区域his-卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 内科医生站问题处理-已解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 护士站检验医嘱问题处理-暂未解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 药库问题处理-已解决 <p class="MsoNormal"> 药房药库单据更新-已解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> | 3.0 | 2024-04-02 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-正式环境问题确认，导入数据测试 | 公卫系统： 正式环境： 用户反馈问题确认反馈 公司预发环境确认反馈问题 公司环境： 公卫系统-儿童管理bug验证 预发布环境： 孕产妇管理-访视记录功能测试数据校验 问题反馈及讨论 | 7.0 | 2024-04-02 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 区域his-卫生院问题反馈及处理 | <p class="MsoNormal"> 住院医生和护士站问题处理 <p class="MsoNormal"> 宋家村医结算问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保科问题处理 <p class="MsoNormal"> 财务问题处理 | 3.0 | 2024-04-03 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-版本v2.0.6功能测试，问题修改确认 | <p class="MsoNormal"> 公卫系统： <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公司环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公卫系统-用户管理功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 问题反馈 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> V2.0.6功能测试 | 7.0 | 2024-04-03 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-正式环境问题确认反馈，验证，数据更新后测试 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公司环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 定位孕产妇管理-孕妇档案不显示问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试儿童管理-随访-不显示已登记父母身份证问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 2.0.7版本需求会议 <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 孕产妇、新生儿专项已知数据问题修复后验证测试 <p class="MsoNormal"> 孕妇档案不显示功能测试 <p class="MsoNormal"> 测试儿童管理-随访-不显示已登记父母身份证问题 <p class="MsoNormal"> 主业务流程测试 <p class="MsoNormal"> 正式版本补丁发布通知 | 7.0 | 2024-04-07 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | his-卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 宋家卫生院-药房管理-无法配药问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 宋家卫生院-门诊处方打印不显示电子签名问题 <p class="MsoNormal"> 妇保院：内科医生站医嘱时间问题修改 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal"> 妇保院：修改复产科医嘱时间错误问题 | 3.0 | 2024-04-07 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | his-现场问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 宋家卫生院-药房管理-配发药不打印医生签名问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院：妇产科医生医嘱模版时间错误问题处理 <p class="MsoNormal"> 大吴家卫生院医生站频次问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal"> 妇保院：病区配发药报错问题处理 | 4.0 | 2024-04-08 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-现场数据为题确认，数据导入后测试 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试儿童管理更新数据 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试孕产妇管理更新数据 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 脑卒中数据导入后测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal"> 脑卒中数据导入后测试 <p class="MsoNormal"> 流程测试 <p class="MsoNormal"> 签约功能问题确认 | 5.0 | 2024-04-08 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫v2.0.8版本测试，问题反馈，正式环境问题确认 | <p class="MsoNormal"> 公卫系统： <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 档案迁出迁入功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 菜单默认展开功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 问题反馈验证 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 公卫系统： <p class="MsoNormal"> 需求评审 <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal"> 孕产妇管理调整功能测试 <p class="MsoNormal"> 问题反馈 <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 确认老年人登记名称错误问题 <p class="MsoNormal"> 确认孕产妇数据保存不上问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> | 7.0 | 2024-04-09 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | his-卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 大吴家住院患者医保问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 门诊医生站问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院预约入住院重复数据处理 <p class="MsoNormal"> 财务问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 妇保院：妇保科问题处理 <p class="MsoNormal"> 大吴家药房问题处理 | 2.0 | 2024-04-09 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 大吴药库出现负数问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 门诊医生站问题处理 <p class="MsoNormal"> 财务统计报表问题处理 | 1.0 | 2024-04-10 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫预发布环境-版本2.0.8功能测试，数据导入后测试，签约bug验证 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 预发布环境： 档案迁出迁入功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 菜单默认展开功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 问题反馈验证 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal"> 签约功能测试 <p class="MsoNormal"> 问题反馈 <p class="MsoNormal"> 预发布环境： <p class="MsoNormal"> 脑卒中登记数据导入数据及功能测试 <p class="MsoNormal"> 版本v2.0.8-孕产妇管理功能测试 <p class="MsoNormal"> 迁入迁出功能测试 | 8.0 | 2024-04-10 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院门诊医生问题处理 <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 财务问题处理 <p class="MsoNormal"> 检验问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;text-align:justify;"> 新村卫生院村医问题处理 <p class="MsoNormal"> 宋家卫生院出院结算问题处理 | 3.0 | 2024-04-11 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-版本功能测试，问题确认 | <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 正式环境： <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试档案批量签约功能bug修改 <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试档案管理数据更新功能 <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 定位正式环境儿童档案缺失问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-indent:27pt;text-align:justify;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> V2.0.7版本功能测试 <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 问题反馈 <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0pt;text-align:justify;"> 高血压糖尿病数据更新功能及数据测试 | 6.0 | 2024-04-11 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院男科门诊医生问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 财务问题处理 <p class="MsoNormal"> 检查组套问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal"> 宋家卫生院门诊医生问题处理 | 2.0 | 2024-04-12 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-功能测试，问题处理 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试死亡管理功能 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 定位签约导出报错bug <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 高血压糖尿病数据更新功能及数据测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal"> 高血压随访-症状保存失败 <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 死亡管理-身份证模糊查询功能 <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 孕产妇随访日期不会更新首次登记表的随访时间bug <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 高糖高血压-随访引用药品后显示code的bug <p class="MsoNormal"> 预发布环境： <p class="MsoNormal"> 测试更改bug后预发布整体流程 | 7.0 | 2024-04-12 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | his系统-问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院-出院结算报错问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 手术室无法确认医嘱问题处理 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 异地上报问题处理 <p class="MsoNormal"> 大吴家报表问题处理 <p class="MsoNormal"> 宋家卫生院村医问题处理 | 3.0 | 2024-04-15 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-bug修改测试，数据更新测试 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 糖尿病随访药品引用药品bug修改测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 高血压随访bug修改测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 高/糖转诊bug修改测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:45pt;"> 儿童管理-月龄记录表bug修改测试 <p class="MsoNormal"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 档案死亡日期更新测试、流程测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:36pt;background:#FFFFFF;"> 高血压随访数据更新测试、流程测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;background:#FFFFFF;"> 糖尿病随访数据更新测试、流程测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:36pt;background:#FFFFFF;"> 糖尿病/高血压-状态更新测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:36pt;background:#FFFFFF;"> 儿童管理-数据更新测试 | 6.0 | 2024-04-15 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院-内科住院医生站确认病历问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 更改入院病历模版 <p class="MsoNormal"> 更改病程录模版 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 大吴家卫生院住院医生问题处理 <p class="MsoNormal"> 妇保院-预约挂号会议 <p class="MsoNormal"> 项目会议 | 3.0 | 2024-04-16 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫正式环境问题确认，bug修改 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 确认儿童档案，导出功能-出生日期为空bug <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 确认肺结核第一次入户随访-随访医生显示的是user_name -bug <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 测试梦芝、泉山公卫修复数据问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 确认孕产妇随访-无法保存问题 -缓存 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:45pt;"> 测试-修改高/糖随访-药品支持删除 <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 测试严重精神障碍患者随访服务记录表-如死亡-前端必填bug <p class="MsoNormal"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;"> 测试梦芝、泉山公卫修复数据问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:36pt;background:#FFFFFF;"> 残疾人管理流程测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;background:#FFFFFF;"> 精神病管理流程测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;background:#FFFFFF;"> 冠心病数据管理流程测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;background:#FFFFFF;"> 老年人专项管理流程测试 <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;background:#FFFFFF;"> 测试2.0.9流程 | 6.0 | 2024-04-16 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 云his功能测试，问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保院-药库代码重复问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 收费处问题处理 <p class="MsoNormal"> 大吴家住院病历问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="p" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 1、修改发药汇总单、退药汇总单模板功能测试 <p class="p" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 2、修改发药明细单、退药明细单模板功能测试 <p class="p" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 3问题反馈及回归 <p class="MsoNormal"> 妇保院-儿科科室问题处理 <p class="MsoNormal"> 妇科病案首页住院次数错误问题处理 | 4.0 | 2024-04-17 18:08:34
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫版本发布，问题确认修改，数据导入测试 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 测试公卫数据更新流程 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 确认正式环境精神病随访问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> 确认高血压随访非必填取消问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:36pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:27pt;"> 测试环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 测试严重精神障碍患者随访问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:40pt;"> 测试高血压随访-查询报错问题 <p class="MsoNormal"> 预发布环境： <p class="MsoNormal"> 确认正式环境反应问题 <p class="MsoNormal" style="text-indent:72pt;"> 测试肺结核数据导入流程 | 4.0 | 2024-04-17 18:10:53
郭浩杰 | 区域HIS | None | 现场问题处理 、云his3.3.5版本测试 | 1.玲珑卫生院读卡器读取身份证失败、电子病历修改、护理收费项目没办法开立临时、村医开药看不到、检验打印报告问题、收费组套维护、药房库存没有待发药但是库存显示有待发问题处理 2.大秦家卫生院收费报错后在地纬生成了数据问题处理 4.云his3.3.4紧急bug测试，提测10个，未通过1个，其余通过。 5.云his3.3.6版本功能测试，已提测6个，已完成1个，未完成5个 | 8.0 | 2024-04-02 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院统计问题bug以及操作类的问题处理，详情见招远云his在线问题跟踪表 2.【腾讯文档】招远云HIS上线问题跟踪表https://docs.qq.com/sheet/DWm5LcHN1ck5YSmxB 3.云his3.3.4紧急版本bug测试，已提测10个，已完成10个，已发邮件 | 8.0 | 2024-04-03 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试、现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院报表显示错误、检验报告看不到、传染病上报报错，药房库存有但是门诊开不出问题处理 2.云his3.3.6版本功能测试，已提测6个，已完成1个，未完成4个 3.云his3.3.4版本紧急bug测试已提测3个，已完成3个 4.梦芝卫生院药房实际库存和系统库存对不起来问题处理 5.云his问题记录跟踪表bug处理 | 8.0 | 2024-04-07 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | .云his3.3.6版本功能测试， 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院发药类型维护，需求问题整理 2.梦芝卫生院新培训表签字，已提交给宋总 1.梦芝卫生院医保结算清单上报错误，药房库存显示错误、村医报销提示不在定点医疗机构问题处理 2.玲珑卫生院历史病历表头修改、 3.云his紧急bug测试，已提测2个，已完成2个 4.云his在线问题跟踪表问题处理 | 8.0 | 2024-04-08 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试 Pim异地报销功能测试 | 1.梦芝卫生院村医报销结算问题排查，护理文书写完后医生查看不到问题处理 2.玲珑卫生院收费结算报错、大慢病糖尿病诊断填写问题处理 3.云his3.3.6版本功能测试 1.云his3.3.6版本功能测试，已提测27个，已完成18个，bug遗留5个 2.在线问题跟踪表问题处理 3.辛庄卫生院药库出库看不到药品问题处理 | 8.0 | 2024-04-09 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能bug测试 现场负责医院问题处理 | 1.云his3.3.6版本功能测试，版本bug跟进 2.玲珑卫生院电子病历显示错误修改 1.云his3.3.6版本功能测试，已提测31个，已完成31个，版本遗留bug5个，详情见3.3.6版本测试报告 2.玲珑卫生院检验条码打印问题处理 3.道头卫生院电子病历模版修改 4.本天下午下班卡因工作原因忘记打卡，需要月底进行补卡 | 8.0 | 2024-04-10 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本遗留bug跟进 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院处方打印皮试错误、药品开不出来、病区一览报错、手术费用计费处理 2.妇幼pim异地医保测试，已提测4个，已完成0，现在异地读卡报错 1.云his3.3.6版本紧急bug测试，已提测6个，已完成6个，未通过1个，详情问题见3.3.6紧急bug测试报告 2.玲珑卫生院电子健康卡读卡报错、药房库存有负数、病案首页手术看不到、村医库存问题处理 | 8.0 | 2024-04-11 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 现场负责医院问处理 云his紧急bug测试 | 1.玲珑卫生院村医报销报错 2.道头卫生院病案首页手术显示不出来、症候开了以后没有显示问题处理 3.Pim妇幼异地功能测试，现在读卡报错，研发正在修复 1.云his3.3.6版本紧急bug测试，已提测6个，已完成6个 2.梦芝卫生院医保结算单上报问题处理 | 8.0 | 2024-04-12 00:00:00