## 2.4.0
功能测试 测试用例任务
功能 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间（d） | 编写人
4 领红包或加入倒计时效果调整 |  |  |  | 松涛
5 首页广告监测优化 |  |  |  | 松涛
6 钱包 |  |  |  | 松涛
7 H5页面与逻辑调整 |  |  |  | 松涛
8 数据埋点 |  |  |  | 松涛
9 建群逻辑调整 |  |  |  | 松涛
机器人游戏余额 （杨雪维） |  |  |  | 松涛
红包比大小游戏数据分析（杨雪维） |  |  |  | 松涛
4-B-6 推广红包推广效果统计报表（杨雪维） |  |  |  | 松涛
4-B-7 用户价值分析（杨雪维） |  |  |  | 松涛
4-B-BB8 红包比大小游戏余额进出表（杨雪维） |  |  |  | 松涛
4-5 黑名单管理 |  |  |  | 松涛
7-2 产品使用说明 |  |  |  | 松涛
3-8 举报管理 |  |  |  | 松涛
4-1 参数设置 |  |  |  | 丽琼
4-B-3 游戏充值报表（张金） |  |  |  | 丽琼
4-B-BB9 用户账户资金出入表 （张金） |  |  |  | 丽琼
4-B-4 推广红包交易报表（永波） |  |  |  | 丽琼
4-B-5 用户统计报表 （永波） |  |  |  | 丽琼
1红包群 |  |  |  | 丽琼
2红包群逻辑调整 |  |  |  | 丽琼
3首页-发红包-发到红包群时调整 |  |  |  | 丽琼
Android自动化 测试用例任务
功能 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间（d） | 编写人
首页 |  |  | 0.5d | 金浩
红包群 |  |  | 5d | 金浩
我 |  |  | 2-3d | 金浩
数据库表 |  |  | 未定 | 金浩
接口测试 测试用例任务
功能 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间（d） | 编写人
开发提供的接口文档 |  |  | 0.5d | 金浩
接口性能测试 测试用例任务
功能 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间（d） | 编写人
服务端176，部署监控 |  |  | 1d | 金浩
依据开发接口文档 |  |  | 2d | 金浩
交付前的工作
功能 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间（d） | 执行人
uat回归测试 |  |  | 1d | 金浩、松涛、丽琼
PE 生产环境测试 |  |  | 1d | 金浩、松涛、丽琼