## 2.5.0(账号合并功能)开发计划
2.5.0(账号合并功能)开发计划
序号 | 模块 | 提交功能 | 开始时间 | 提交时间 | 持续时长（d） | 是否完成 | 责任人 | 备注
1 | 首页 | 系统消息(去重)，红点(去重) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1d |  | 张金
2 |  | 红包统计(领红包人数，看广告次数相加,广告图片最后一张) | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  |  | 张金
3 |  | 红包统计_红包广告统计主页(发出的红包个数[各渠道相加],领红包人数[各渠道相加],看广告人数[各渠道相加],发出总额相加) | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  |  | 张金
4 | 红包群 | 主页_我的群(人数相加去重)，成员备注(主次优先),群ID(优先级合并) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1d |  | 张永波
5 |  | 主页_我关注的群(群合并去重)，黑名单(优先)，退群(优先),去重群人数减一 | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  |  | 张永波
6 |  | 我的群_群消息合并 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 1d |  | 张永波
7 |  | 我的群_我的群信息_店铺链接(主次优先)，群头像、群名称、分类(主次优先),新成员(主次优先)，黑名单(合并) | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  |  | 张永波
8 |  | 我的群_我的群信息_标签合并,成员合并(去重) | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 1d |  | 张永波
9 |  | 我关注的群_群消息合并(去重)(主次优先),群备注(主次优先),红包合并(已领优先) | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  |  | 张永波
10 | 红包游戏 | 玩的局数合并 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 1d |  | 张金
11 |  | 游戏充值、转出合并 | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  |  | 张金
12 |  | 日记合并 | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  |  | 张金
13 | 我 | 个人信息_常住地、三藏ID(优先级合并) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1d |  | 杨雪维
14 |  | 用户昵称、头像(优先级合并),个性签名(主次优先) | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  |  | 杨雪维
15 |  | 钱包_余额、红包累计、总金额合并 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 1d |  | 张金
16 |  | 钱包_账户明细_账户明细、发出的红包合并 | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  |  | 张金
17 |  | 钱包_提现_卡号合并(去重),密码(主次优先),默认卡号(主次优先) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 1d |  | 杨雪维
18 |  | 收藏_红包详情、店铺合并(去重) | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  |  | 杨雪维
19 |  | 钱包_第三方账户授权合并(主次优先) | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  |  | 杨雪维
20 |  | 登录_登录修改 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 1d |  | 杨雪维
21 | 个人主页 | Ta领过的红包合并 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1d |  | 杨雪维
22 | 私信 | 群主对我私信 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1d |  | 张永波
23 |  | 我对群主私信 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  |  | 张永波
24 | 红点合并 | 图文、奖励红包、新成员、私信 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  |  | 张永波
25 | 红包模板 | 炸弹、拼手气、普通、私信合并 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1d |  | 张金
26 |  | 联合测试 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1d |  | 张永波,张金,杨雪维
说明：“责任人”一栏中如有多人，则第一个为主要负责人。红包标题表示已经完成, “描述”一栏中(APP端描述功能所用到的接口,服务端描述功能所用到的表)

## 2.5.0(新增或修改功能)开发计划
2.5.0(新增或修改功能)开发计划
序号 | 模块 | 提交功能 | 开始时间 | 提交时间 | 持续时长（d） | 是否完成 | 责任人 | 备注
1 | 首页 | 红包统计_红包统计列表修改 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 1d |  | 张金
2 |  | 红包统计_红包充值 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  |  | 张金
3 |  | 红包统计_红包收回 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 1d |  | 张金
4 |  | 红包统计_红包放入红包池 | 2016-07-28 | 2016-07-28 |  |  | 张金
5 |  | 红包统计_再发一次 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1d |  | 张金
6 |  | 发红包_发红包类型列表 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  | 张金
7 |  | 发红包_红包模板保存 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  | 张金
8 |  | 发红包_发红包逻辑修改 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1d |  | 张金
9 | 红包群 | 发普通红包 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 1d |  | 张永波
10 |  | 抢普通红包 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  |  | 张永波
11 |  | 发拼手气红包 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 1d |  | 张永波
12 |  | 抢拼手气红包 | 2016-07-28 | 2016-07-28 |  |  | 张永波
13 |  | 红包详情修改 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1d |  | 张永波
14 |  | 基本信息修改 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  | 张永波
15 |  | 个人主页修改 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  | 张永波
16 |  | 消息推送(红包,图文) | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1d |  | 张永波
17 |  | 红包点修改 | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  |  | 张永波
18 | 私信 | 发私信红包 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 1d |  | 杨雪维
19 |  | 收私信红包 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  |  | 杨雪维
20 |  | 私信红包常用语 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 1d |  | 杨雪维
21 |  | 转账 | 2016-07-28 | 2016-07-28 |  |  | 杨雪维
22 |  | 收转账 | 2016-07-28 | 2016-07-28 |  |  | 杨雪维
23 |  | 红包、转账推送 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1d |  | 杨雪维
24 | 我 | 提现_支付/提现密码-绑定手机号码 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  | 杨雪维
25 |  | 个人信息修改 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 1d |  | 张金
26 |  | 账户明细修改 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  |  | 张金
27 |  | 账户明细_红包列表 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  |  | 张金
28 | 批处理 | 私信红包回收(24小时后) | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1d |  | 杨雪维
29 |  | 转账回收(24小时后) | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 1d |  | 杨雪维
30 |  | 普通红包回收(24小时后) | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 1d |  | 张永波
31 |  | 拼手气红包(24小时后) | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  |  | 张永波
32 |  | 联合测试 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 1d |  | 张永波,张金,杨雪维
说明：“责任人”一栏中如有多人，则第一个为主要负责人。红包标题表示已经完成, “描述”一栏中(APP端描述功能所用到的接口,服务端描述功能所用到的表)