## 2.5.1开发计划
2.5.1开发计划
序号 | 模块 | 提交功能 | 开始时间 | 提交时间 | 持续时长（d） | 是否完成 | 责任人 | 备注 | 序号
1 | 红包群 | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 1d |  | 张永波 |  | 1
2 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_发布爆款 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |  |  | 张永波 |  | 1
3 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表_下架爆款 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1d |  | 张永波 |  | 1
4 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表_爆款详情 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  |  | 张永波 |  | 1
5 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款历史列表 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  |  | 张永波 |  | 1
6 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_修改 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1d |  | 张永波 |  | 1
7 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_删除 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  |  | 张永波 |  | 1
8 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_上架爆款 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  |  | 张永波 |  | 1
9 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单列表 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1d |  | 张永波 |  | 1
10 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单_确认发货 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  | 张永波 |  | 1
11 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单_确认退款 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  | 张永波 |  | 1
12 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1d |  | 张永波 |  | 1
13 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表_查看获奖名单 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  |  | 张永波 |  | 1
14 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表_查看获奖名单_标记已(取消)发货 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  |  | 张永波 |  | 1
15 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包_再发一次 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1d |  | 张永波 |  | 1
16 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_发抽奖红包 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  |  | 张永波 |  | 1
17 |  | 红包群_我关注的红包群_参与抽奖红包 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1d |  | 张永波 |  | 1
18 |  | 红包群_我关注的红包群_参与抽奖红包红包消息 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  |  | 张永波 |  | 1
19 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店铺_实体店修改 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
20 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店铺_链接修改 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |  |  | 杨雪维 |  | 2
21 |  | 红包群首页_我是店小二的红包群列表 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
22 |  | 红包群_我的红包群_撤消图文修改 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  |  | 杨雪维 |  | 2
23 |  | 红包群_红点修改 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  |  | 杨雪维 |  | 2
24 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二列表 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
25 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_添加店小二 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  |  | 杨雪维 |  | 2
26 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_删除店小二 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  |  | 杨雪维 |  | 2
27 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_修改店小二名称、头像 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
28 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_查看店小二聊天记录_聊天用户列表 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  | 杨雪维 |  | 2
29 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_查看店小二聊天记录_用户聊天记录 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
30 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_店小二详情 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
31 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_关闭店小二 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  |  | 杨雪维 |  | 2
32 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评列表 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  |  | 杨雪维 |  | 2
33 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_用户好点评列表 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
34 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_审核点评 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  |  | 杨雪维 |  | 2
35 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_发点评红包 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
36 |  | 红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_发点评炸弹 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
37 |  | 红包群首页_我的红包群列表 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 1d |  | 张金 |  | 3
38 |  | 红包群首页_我关注的红包群列表 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |  |  | 张金 |  | 3
39 |  | 红包群_更多红包群列表 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1d |  | 张金 |  | 3
40 |  | 红包群_加入商户红包群详情 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  |  | 张金 |  | 3
41 |  | 红包群_我的红包群_群基本信息修改 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1d |  | 张金 |  | 3
42 |  | 红包群_我的红包群_发图文消息收费提醒 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  |  | 张金 |  | 3
43 |  | 红包群_新建_跳资质认证_商户认证_添加 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1d |  | 张金 |  | 3
44 |  | 红包群_资质认证_个人认证_添加 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  | 张金 |  | 3
45 |  | 红包群_资质认证_个人认证_修改 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  | 张金 |  | 3
46 |  | 红包群_资质认证_商户认证_添加 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1d |  | 张金 |  | 3
47 |  | 红包群_资质认证_商户认证_修改 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  |  | 张金 |  | 3
48 |  | 红包群_我的红包群_我的店铺_资质认证_跳资质认证页 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  |  | 张金 |  | 3
49 | 我 | 我_购物订单_我的订单列表 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1d |  | 张永波 |  | 1
50 |  | 我_购物订单_确认收货 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  |  | 张永波 |  | 1
51 |  | 我_购物订单_申请退款 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1d |  | 张永波 |  | 1
52 |  | 我_购物订单_取消退款 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  |  | 张永波 |  | 1
53 |  | 我_购物订单_删除订单 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  |  | 张永波 |  | 1
54 |  | 我_购物订单_点评 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1d |  | 张永波 |  | 1
55 |  | 我_购物订单_找店小二列表 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  |  | 张永波 |  | 1
56 |  | 我_红点修改 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  |  | 张永波 |  | 1
57 |  | 我_抽奖记录_抽奖记录列表 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1d |  | 张永波 |  | 1
58 |  | 我_抽奖记录_删除抽奖记录 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  |  | 张永波 |  | 1
59 |  | 我_抽奖记录_投诉 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  |  | 张永波 |  | 1
60 |  | 我_个人钱包_转账用户列表 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1d |  | 张金 |  | 3
61 |  | 我_个人钱包_转账 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  |  | 张金 |  | 3
62 |  | 我_个人钱包_付款账户列表 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1d |  | 张金 |  | 3
63 |  | 我_个人钱包_付款 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  |  | 张金 |  | 3
64 |  | 我_个人钱包_群账户列表 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1d |  | 张金 |  | 3
65 |  | 我_个人钱包_内部转账 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  |  | 张金 |  | 3
66 |  | 我_广告监测_二维码充值 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1d |  | 张金 |  | 3
67 |  | 我_提现_提现费率修改 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  |  | 张金 |  | 3
68 | 首页 | 首页_爆款TOP列表 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1d |  | 张永波 |  | 1
69 |  | 首页_抽奖红包TOP列表 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1d |  | 张永波 |  | 1
70 |  | 首页_发红包_发二维码红包 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1d |  | 张金 |  | 3
71 |  | 首页_发红包_发普通红包修改 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1d |  | 张金 |  | 3
72 |  | 首页_发红包_发拼手气红包修改 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  |  | 张金 |  | 3
73 |  | 首页_发红包_发私信红包修改 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  |  | 张金 |  | 3
74 |  | 首页_发红包_支付费率修改 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1d |  | 张金 |  | 3
75 |  | 首页_发红包_红包模板保存修改 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  |  | 张金 |  | 3
76 |  | 首页_发红包_红包分享修改 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  |  | 张金 |  | 3
77 | 系统后台 | 系统后台_商户订单管理 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1d |  | 张永波 |  | 1
78 |  | 系统后台_商家抽奖红包数据管理 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 1d |  | 张永波 |  | 1
79 |  | 系统后台_用户中奖记录数据统计 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1d |  | 张永波 |  | 1
80 |  | 系统后台_商户认证管理_网店认证 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1d |  | 张金 |  | 3
81 |  | 系统后台_商户认证管理_实体店认证 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1d |  | 张金 |  | 3
82 |  | 系统后台_商户认证管理_个人认证 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 1d |  | 张金 |  | 3
83 | 私信 | 私信_我的店小二_私信点赞 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
84 |  | 私信_我的店小二_私信打赏 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  |  | 杨雪维 |  | 2
85 |  | 私信_抢点评炸弹红包 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
86 |  | 私信_收点评红包 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  |  | 杨雪维 |  | 2
87 | H5 | H5_参与抽奖红包 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
88 |  | H5_抢二维码红包 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  |  | 杨雪维 |  | 2
89 |  | H5_抢普通红包 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
90 |  | H5_抢拼手气红包 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  |  | 杨雪维 |  | 2
91 |  | H5_抢私信红包 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
92 |  | H5_抢点评炸弹红包 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
93 | 游戏 | 游戏_玩家TOP排名 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
94 | 个人主页 | 个人主页_个人主页加入群信息 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1d |  | 张金 |  | 3
95 | 其它 | 账户合并修改 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1d |  | 张金 |  | 3
96 | 批处理 | 批处理_抽奖红包_抽奖批处理 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1d |  | 张永波 |  | 1
97 |  | 批处理_销售订单_提醒批处理 | 2016-09-06 | 2016-09-06 |  |  | 张永波 |  | 1
98 |  | 批处理_点评红包24小时回收 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1d |  | 杨雪维 |  | 2
99 |  | 联合测试 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 3d |  | 张永波,张金,杨雪维
说明：“责任人”一栏中如有多人，则第一个为主要负责人。红包标题表示已经完成, “描述”一栏中(APP端描述功能所用到的接口,服务端描述功能所用到的表)

## Sheet3
永波
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表 | 1
红包群_我的红包群_三藏爆款_发布爆款 | 2
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表_下架爆款 | 3
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款列表_爆款详情 | 4
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款历史列表 | 5
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_修改 | 6
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_删除 | 7
红包群_我的红包群_三藏爆款_我的爆款_上架爆款 | 8
红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单列表 | 9
红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单_确认发货 | 10
红包群_我的红包群_三藏爆款_销售订单_确认退款 | 11
我_购物订单_我的订单列表 | 12
我_购物订单_确认收货 | 13
我_购物订单_申请退款 | 14
我_购物订单_取消退款 | 15
我_购物订单_删除订单 | 16
我_购物订单_点评 | 17
我_购物订单_找店小二列表 | 18
首页_爆款TOP列表 | 19
我_红点修改 | 20
红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表 | 21
红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表_查看获奖名单 | 22
红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包列表_查看获奖名单_标记已(取消)发货 | 23
红包群_我的红包群_我的店铺_抽奖红包_再发一次 | 24
红包群_我的红包群_我的店铺_发抽奖红包 | 25
红包群_我关注的红包群_参与抽奖红包 | 26
红包群_我关注的红包群_参与抽奖红包红包消息 | 27
我_抽奖记录_抽奖记录列表 | 28
我_抽奖记录_删除抽奖记录 | 29
我_抽奖记录_投诉 | 30
首页_抽奖红包TOP列表 | 31
系统后台_商户订单管理 | 32
系统后台_商家抽奖红包数据管理 | 33
系统后台_用户中奖记录数据统计 | 34
批处理_抽奖红包_抽奖批处理 | 35
批处理_销售订单_提醒批处理 | 36
雪维
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店铺_实体店修改 | 1
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店铺_链接修改 | 2
红包群首页_我是店小二的红包群列表 | 3
红包群_我的红包群_撤消图文修改 | 4
红包群_红点修改 | 5
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二列表 | 6
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_添加店小二 | 7
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_删除店小二 | 8
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_修改店小二名称、头像 | 9
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_查看店小二聊天记录_聊天用户列表 | 10
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_查看店小二聊天记录_用户聊天记录 | 11
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_店小二详情 | 12
红包群_我的红包群_我的店铺_我的店小二_关闭店小二 | 13
红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评列表 | 14
红包群_我的红包群_三藏爆款_用户好点评列表 | 15
红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_审核点评 | 16
红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_发点评红包 | 17
红包群_我的红包群_三藏爆款_用户点评_发点评炸弹 | 18
私信_我的店小二_私信点赞 | 19
私信_我的店小二_私信打赏 | 20
私信_抢点评炸弹红包 | 21
私信_收点评红包 | 22
游戏_玩家TOP排名 | 23
H5_参与抽奖红包 | 24
H5_抢二维码红包 | 25
H5_抢普通红包 | 26
H5_抢拼手气红包 | 27
H5_抢私信红包 | 28
H5_抢点评炸弹红包 | 29
批处理_点评红包24小时回收 | 30
张金
红包群首页_我的红包群列表 | 1
红包群首页_我关注的红包群列表 | 2
红包群_更多红包群列表 | 3
红包群_加入商户红包群详情 | 4
红包群_我的红包群_群基本信息修改 | 5
红包群_我的红包群_发图文消息收费提醒 | 6
红包群_新建_跳资质认证_商户认证_添加 | 7
红包群_资质认证_个人认证_添加 | 8
红包群_资质认证_个人认证_修改 | 9
红包群_资质认证_商户认证_添加 | 10
红包群_资质认证_商户认证_修改 | 11
红包群_我的红包群_我的店铺_资质认证_跳资质认证页 | 12
系统后台_商户认证管理_网店认证 | 13
系统后台_商户认证管理_实体店认证 | 14
系统后台_商户认证管理_个人认证 | 15
我_个人钱包_转账用户列表 | 16
我_个人钱包_转账 | 17
我_个人钱包_付款账户列表 | 18
我_个人钱包_付款 | 19
我_个人钱包_群账户列表 | 20
我_个人钱包_内部转账 | 21
我_广告监测_二维码充值 | 22
我_提现_提现费率修改 | 23
首页_发红包_发二维码红包 | 24
首页_发红包_发普通红包修改 | 25
首页_发红包_发拼手气红包修改 | 26
首页_发红包_发私信红包修改 | 27
首页_发红包_支付费率修改 | 28
首页_发红包_红包模板保存修改 | 29
首页_发红包_红包分享修改 | 30
个人主页_个人主页加入群信息 | 31
账户合并修改 | 32