## 2.5.0需求开发计划
三藏红包v2.5.1 iOS开发计划
序号 | 模块 | 提交功能 | 开始时间 | 提交时间 | 持续时长（d） | 是否完成 | 责任人 | 备注
1 |  | 我界面更新（包括登录入口也要相应修改）1人日 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 1 |  | 王维鹏
2 | 爆款、订单 | 还未添加过爆款界面 0.5人日 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 0.5 |  | 王维鹏
3 |  | 我的爆款列表界面（item可被历史记录、买家列表复用） 1人日 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 1 |  | 王维鹏
4 |  | 爆款历史记录界面 0.5人日 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 0.5 |  | 王维鹏
5 |  | 爆款详情界面（分别从我的爆款列表、历史记录列表、买家列表进入时展示按钮不同，包括购买功能）2.5人日 | 2016-08-18 | 2016-08-20 | 2.5 |  | 王维鹏
6 |  | 销售订单界面（5个tab）2人日 | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 2 |  | 王维鹏
7 |  | 商家查看用户点评（3个tab）2人日 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2 |  | 王维鹏
8 |  | 买家订单界面（5tab，与商家订单item相似）2人日 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2 |  | 王维鹏
9 | 好评 | 好评红包领取流程（与私信红包相同，主要涉及话术的更改）0.5人日 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 0.5 |  | 王维鹏
10 |  | 好评红包炸弹内容界面（包括用户开红包时查看详情） 1人日 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 1 |  | 王维鹏
11 |  | 好评详情界面（包括从首页模板再发一次） 1人日 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1 |  | 王维鹏
12 |  | 好评红包炸弹开界面 0.5人日 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 0.5 |  | 王维鹏
13 |  | 好评红包分享界面 0.5人日 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 0.5 |  | 王维鹏
14 |  | 好评红包检测界面 0.5人日 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 0.5 |  | 王维鹏
15 |  | 好评榜界面（与商家查看用户点评item相似） 1人日 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 1 |  | 王维鹏
16 | 发红包 | 普通、拼手气增加分享渠道（分享渠道、选择群、选择标签） 2人日 | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 2 |  | 王维鹏
17 |  | 私信红包增加分享渠道 1人日 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 1 |  | 王维鹏
18 | 首页 | 首页增加三藏抽奖平台界面 2人日 | 2016-09-04 | 2016-09-06 | 2 |  | 王维鹏
19 |  | 首页增加爆款销售冠军 1人日 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 1 |  | 王维鹏
20 |  | 将红包池抢红包移到首页 1.5人日 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 1.5 |  | 王维鹏
21 |  | 发出的红包界面 1人日 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 |  | 王维鹏
22 |  | 选择通讯录转账 1人日 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 1 |  | 王维鹏
23 |  | 首页发红包，红包类型界面更新 1人日 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 1 |  | 王维鹏
24 |  | 群内好评列表界面（与商家查看用户点评类似）1人日 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1 |  | 王维鹏
25 |  | 从爆款中添加 列表界面 1人日 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 |  | 王维鹏
26 |  | 将红包广告监测移动到我页面 0.5人日 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 0.5 |  | 王维鹏
27 |  | 没有黑名单用户时展示界面0.5人日 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 0.5 |  | 王维鹏
28 |  | 个人主页增加红包群展示和加入功能 1人日 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 1 |  | 王维鹏
29 |  | 广告监测界面修改（取消再发一次、增加二维码红包情况）1人日 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1 |  | 王维鹏
30 |  | 账户明细增加新类型 1人日 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 1 |  | 王维鹏
1 | 资质认证 | 资质认证选择界面 0.5人日 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 0.5 |  | 王家桢
2 |  | 个人认证填写界面（未填写、变更） 1.5人日 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 1.5 |  | 王家桢
3 |  | 个人认证信息展示界面（认证中、已认证、认证失败等情况）1人日 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1 |  | 王家桢
4 |  | 商户认证界面（新填写、修改）1人日 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1 |  | 王家桢
5 |  | 商户认证信息展示界面（已认证、认证中、认证失败等状态）1人日 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 |  | 王家桢
6 |  | 变更商户信息界面 1人日 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 1 |  | 王家桢
7 |  | 实体店认证信息填写界面（包括地址填写、选择，其他信息填写等界面）3人日 | 2016-08-21 | 2016-08-23 | 3 |  | 王家桢
8 |  | 网店认证信息填写界面（包括分类选择等填写界面）1人日 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1 |  | 王家桢
9 | 红包群 | 红包群首页（增加我开的其他店铺红包群、店小二红包群、V标示、红点逻辑、滑动逻辑）2人日 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2 |  | 王家桢
10 |  | 更多红包群（V标识）0.5人日 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 0.5 |  | 王家桢
11 | 爆款 | 编辑爆款界面（包含从历史记录中编辑重新上架功能） 2人日 | 2016-08-27 | 2016-08-30 | 2 |  | 王家桢
12 | 店铺 | 未认领商铺详情（包括已加入后界面、商户查看店铺界面） 1人日 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 1 |  | 王家桢
13 |  | 我的店铺信息修改界面（包含对应的二级输入界面）1人日 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 1 |  | 王家桢
14 |  | 选择红包群界面 1人日 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 1 |  | 王家桢
15 |  | 好评红包模板列表界面 0.5人日 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 0.5 |  | 王家桢
16 | 抽奖模块 | 发抽奖红包界面（包括发从爆款中添加、分享渠道、再发一次等）2人日 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2 |  | 王家桢
17 |  | 抽奖红包模板 0.5人日 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 0.5 |  | 王家桢
18 |  | 红包群信息更改字段需要判断有未认证 1人日 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 1 |  | 王家桢
19 |  | 所有微信支付的地方去除手续费 1人日 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 1 |  | 王家桢
20 | 二维码红包 | 二维码红包编辑与发送（与广告红包类似） 1.5人日 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 1.5 |  | 王家桢
21 |  | 二维码预览界面 1人日 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 |  | 王家桢
22 |  | 二维码红包模板界面 1人日 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 1 |  | 王家桢
23 |  | 二维码红包已制作好界面 1人日 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 1 |  | 王家桢
24 |  | 二维码保存至相册界面 0.5人日 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 0.5 |  | 王家桢
25 |  | 分类冠军中更多界面 1人日 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 1 |  | 王家桢
26 |  | 红包增加新游戏，给H5提供部分接口（关闭、加入红包群等）1人日 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 1 |  | 王家桢
27 |  | 微信支付时若不是手机号登录，则合并 1人日 | 2016-09-14 | 2016-09-18 | 1 |  | 王家桢
28 |  | 红包群置顶功能 0.5人日 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 0.5 |  | 王家桢
29 |  | 各个红包发送入口修改预览按钮位置 0.5人日 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 0.5 |  | 王家桢
30 |  | 加入群验证功能（我的红包群界面更新、更多红包群、新群成员界面更新） 1人日 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 1 |  | 王家桢
1 | 群消息 | 红包群消息功能增加（增加功能菜单、区分店小二视角、增加发抽奖红包按钮、增加抽奖红包消息、其他各种消息、私信按钮可拖动、红点逻辑、发图文消息自费说明）4人日 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 4 |  | 王朝恩
2 | 店小二 | 我的店小二首页 1人日 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 |  | 王朝恩
3 |  | 添加店小二功能 1人日 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 1 |  | 王朝恩
4 |  | 店小二详情（包括修改昵称头像功能）1人日 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 1 |  | 王朝恩
5 |  | 群主查看店小二聊天记录功能 1人日 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1 |  | 王朝恩
6 | 抽奖模块 | 三藏抽奖平台界面（4tab）2人日 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2 |  | 王朝恩
7 |  | 抽奖详情界面（去分享、活动已结束）2人日 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2 |  | 王朝恩
8 |  | 我的抽奖记录界面（2tab，item与抽奖平台可共用）1人日 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 1 |  | 王朝恩
9 |  | 我的幸运记录界面（包括投诉功能）1人日 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1 |  | 王朝恩
10 |  | 群主查看抽奖红包界面 1人日 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 |  | 王朝恩
11 |  | 获奖名单界面 1人日 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1 |  | 王朝恩
12 | 私信 | 私信聊天增加各种消息（好评红包、好评红包炸弹、打赏红包、点赞消息等等）、私信列表红点逻辑更新，增加发图文功能 3人日 | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 3 |  | 王朝恩
13 |  | 群成员也可以给群主发红包等 1人日 | 2016-09-04 | 2016-09-04 | 1 |  | 王朝恩
14 |  | 私信增加打赏功能、点赞功能 1人日 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1 |  | 王朝恩
15 | 个人账户 | 个人钱包界面 1人日 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 |  | 王朝恩
16 |  | 个人账户支付转账，选择转账账户界面 1人日 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 |  | 王朝恩
17 |  | 个人账户转账界面（复用私信转账、群转账）1.5人日 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 1.5 |  | 王朝恩
18 |  | 个人账户付款，选择付款账户界面 1人日 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 1 |  | 王朝恩
19 |  | 个人账户付款界面 1人日 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 1 |  | 王朝恩
20 | 群账户 | 群账户界面 1人日 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 1 |  | 王朝恩
21 |  | 群账户详情界面 1人日 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 1 |  | 王朝恩
22 |  | 群账户选择转账账户界面（可复用于其他选择群的功能） 1人日 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 1 |  | 王朝恩
23 |  | 地图定位界面 0.5人日 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 0.5 |  | 王朝恩
24 |  | 找群主界面 0.5人日 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 0.5 |  | 王朝恩
25 |  | 支付结果界面 1人日 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 1 |  | 王朝恩
26 |  | 提现增加手续费 0.5人日 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 0.5 |  | 王朝恩
27 |  | 增加红包游戏排行榜界面 1人日 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 1 |  | 王朝恩
1 |  | 与服务器联调 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 3 |  | 王维鹏、王朝恩、王家桢
说明：“责任人”一栏中如有多人，则第一个为主要负责人。红包标题表示已经完成, “描述”一栏中(APP端描述功能所用到的接口,服务端描述功能所用到的表)。一天时间为早上9:00至晚上8:30。时间红色为周六周日，周六上班，28号周日休息，其他周日根据进度情况上班。联调计划可能会穿插在模块中进行。