## Sheet1
No | 模块 | 提交功能 | 开始时间 | 提交时间 | 开发时长(D) | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 我的红包群 | 我的你红包群主页调整 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 李扬
2 |  | 未认证时点击我的爆款 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 0.5 | 李扬
3 |  | 修改商户信息页面(已认证) | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 0.5 | 李扬
4 |  | 我的红包群店小二视角 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1 | 李扬
5 | 我的爆款 | 还未添加过爆款页 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 0.5 | 李扬
6 |  | 立即上架爆款逻辑 | 2016-08-19 | 2016-08-23 | 2 | 李扬
7 |  | 我的爆款列表 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 1 | 李扬
8 |  | 爆款详情页 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 1 | 李扬
9 |  | 编辑爆款信息 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 0.5 | 李扬
10 |  | 爆款历史记录 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1 | 李扬
11 |  | 历史记录详情 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 0.5 | 李扬
12 |  | 销售订单-->全部 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 0.5 | 李扬
13 |  | 销售订单-->待发货 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 0.5 | 李扬
14 |  | 销售订单-->待收货 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 0.5 | 李扬
15 |  | 销售订单-->退款 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 0.5 | 李扬
16 |  | 销售订单-->已完成 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 0.5 | 李扬
17 |  | 用户点评及发送好评红包全部流程 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 3 | 李扬
18 | 好评红包炸弹 | 好评红包炸弹发送流程 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2 | 李扬
19 |  | 好评红包炸弹领取流程 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2 | 李扬
20 |  | 好评红包炸弹详情 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | 李扬
21 | 资质认证 | 资质认证入口 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 0.5 | 李扬
22 |  | 个人认证信息填写界面 | 2016-09-14 | 2016-09-18 | 1 | 李扬
23 |  | 个人认证状态页面 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 1 | 李扬
24 |  | 商户认证信息填写界面 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 1 | 李扬
25 |  | 商户认证状态页面 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 1 | 李扬
26 |  | 变更商户信息页面 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 1 | 李扬
27 |  | 实体店认证全部逻辑 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 3 | 李扬
28 |  | 网店认证信息编辑界面 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 1 | 李扬
29 | 店小二 | 店小二列表 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.5 | 李扬
30 |  | 店小二管理 | 2016-09-29 | 201/9/30 | 1.5 | 李扬
31 | 红包游戏 | 新增游戏排行榜 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | 1 | 李扬
32 | 发红包 | 普通与拼手气红包页面与逻辑调整及新增预览 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 胡从庆
33 |  | 红包炸弹页面与逻辑调整及新增预览 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1 | 胡从庆
34 |  | 私信红包页面与逻辑调整及新增预览 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1 | 胡从庆
35 |  | 新增几种红包的发红包入口 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | 胡从庆
36 |  | 多个红包群时选择群页面 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1 | 胡从庆
37 |  | 拼手气,普通,私信红包等可分享到外平台 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2 | 胡从庆
38 | 购物订单 | 购物订单--->全部 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 0.5 | 胡从庆
39 |  | 购物订单--->待发货 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 0.5 | 胡从庆
40 |  | 购物订单-->待收货 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 0.5 | 胡从庆
41 |  | 购物订单-->点评 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 0.5 | 胡从庆
42 |  | 购物订单-->退款 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 0.5 | 胡从庆
43 | 红包群 | 红包群首页调整 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 1 | 胡从庆
44 |  | 更多红包群 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 1 | 胡从庆
45 |  | 更多红包群--未认证商户 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 1 | 胡从庆
46 |  | 找群主功能 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2 | 胡从庆
47 |  | 黑名单页面调整 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 0.5 | 胡从庆
48 |  | 红包群加入字段更改 | 2016-09-05 | 2016-09-05 |  | 胡从庆
49 |  | 实体店红包群预览页 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | 胡从庆
50 |  | 红包群内发图文消息收费提醒逻辑 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 | 胡从庆
51 |  | 红包群信息资质认证与未认证相关逻辑调整 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | 胡从庆
52 |  | 红包群消息新增抽奖红包类型 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 | 胡从庆
53 | 我关注的红包群 | 我关注的红包群页面及消息列表调整 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1 | 胡从庆
54 |  | 实体店店铺详情 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | 胡从庆
55 |  | 三藏爆款列表 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 1 | 胡从庆
56 |  | 三藏爆款详情及购买逻辑 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 1 | 胡从庆
57 |  | 三元打赏及店小二私信页面 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1 | 胡从庆
58 | 钱包 | 提现页面及余额充值页 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 1 | 胡从庆
59 |  | 账户明细页 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 1 | 胡从庆
60 |  | 发出的红包记录 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 1 | 胡从庆
61 |  | 发出的红包详情 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1 | 胡从庆
62 |  | 钱包页新增转账与付款入口 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | 胡从庆
63 |  | 转账选择成员页 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 1 | 胡从庆
64 |  | 往群账户转账 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | 胡从庆
65 |  | 往个人账户转账 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | 胡从庆
66 |  | 选择付款商铺/群页面 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | 胡从庆
67 |  | 付款页面 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 1 | 胡从庆
68 | 我 | 商户专栏位置移动 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 许佳慧
69 |  | 我TAB页新增一系列入口 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1 | 许佳慧
70 | 群账户 | 群账户首页 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 1 | 许佳慧
71 |  | 群账户详情页 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | 许佳慧
72 |  | 群账户账户明细 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1 | 许佳慧
73 | 个人主页 | 个人主页新增TA的红包群入口 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1 | 许佳慧
74 |  | 个人主页新增TA的红包群列表 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1 | 许佳慧
75 | 私信 | 私信新增发送图片和拍照功能 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1 | 许佳慧
76 |  | 私信可相互发红包与转账 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1 | 许佳慧
77 | 三藏爆款 | 首页新增三藏爆款排行榜入口 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1 | 许佳慧
78 |  | 三藏爆款排行榜列表 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | 许佳慧
79 |  | 排行榜分类冠军-->更多 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1 | 许佳慧
80 | 广告监测 | 广告监测页相关逻辑调整 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1 | 许佳慧
81 |  | 广告监测新增二维码红包炸弹 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 1 | 许佳慧
82 | 二维码红包炸弹 | 二维码红包炸弹编辑页 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1 | 许佳慧
83 |  | 二维码红包炸弹预览页 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | 许佳慧
84 |  | 二维码红包炸弹支付页 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 | 许佳慧
85 |  | 二维码红包炸弹二维码页 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | 许佳慧
86 |  | 二维码红包炸弹模板页 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 | 许佳慧
87 |  | 二维码红包炸弹帮助页及以制作好页 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1 | 许佳慧
88 | 抽奖红包 | 抽奖红包新增两个入口 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | 许佳慧
89 |  | 抽奖红包内容编辑页 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 1 | 许佳慧
90 |  | 抽奖红包内容从三藏爆款添加 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 1 | 许佳慧
91 |  | 抽奖红包分享页 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1 | 许佳慧
92 |  | 抽奖红包模板页 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 0.5 | 许佳慧
93 |  | 抽奖红包帮助页 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 0.5 | 许佳慧
94 |  | 群主管理抽奖红包列表及操作逻辑 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 1 | 许佳慧
95 |  | 群主管理抽奖红包列表继续分享 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 1 | 许佳慧
96 |  | 群主查看正在进行的抽奖红包详情 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1 | 许佳慧
97 |  | 群主查看已结束的抽奖红包详情 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | 许佳慧
98 |  | 抽奖红包再发一次编辑流程 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 1 | 许佳慧
99 |  | 群主查看抽奖红包获奖名单 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.5 | 许佳慧
100 |  | 联系获奖用户 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.5 | 许佳慧
|  | 和服务端联调 | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 5 | 李扬,许佳慧,胡从庆
说明: 如责任人一栏中有多人, 则第一人为主要责任人. 状态一栏表示是否已开发完成. 备注一栏用于补充.计划中1天指的是上午9点到晚上8点30分