## 禅道日报
姓名 | 项目 | 模块 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，公卫2.0.6跟进 3，公卫例会 4，整理云his问题 | 8.0 | 2024-04-02 18:05:05
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，公卫例会 3，区域平台例会 4，云his问题跟进 | 8.0 | 2024-04-03 18:03:46
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，公卫2.0.7 需求评审会 | 8.0 | 2024-04-07 18:03:51
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，云his跟踪表问题跟进 4，公卫数据导入跟进 | 8.0 | 2024-04-08 17:59:58
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，公卫2.09 需求评审 4，公卫测试任务跟进 | 8.0 | 2024-04-09 18:09:33
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，社区健康静安需求评审 3，公卫208测试跟进 | 8.0 | 2024-04-10 18:01:15
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，公卫测试跟进 4，社区健康测试跟进 | 8.0 | 2024-04-11 18:04:31
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，公卫与云his问题跟进 | 8.0 | 2024-04-12 17:56:01
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，云his跟踪表核对问题 | 8.0 | 2024-04-15 18:00:16
金浩 | 测试日常工作 | None | 测试每日跟进 | 1，每日例会 2，区域平台例会 3，公卫测试跟进 4，社区健康静安测试跟进 | 8.0 | 2024-04-16 17:54:59
陈晓东 | 区域HIS | None | 区域his-卫生院问题处理 | <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 内科医生站问题处理-已解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 护士站检验医嘱问题处理-暂未解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 药库问题处理-已解决 <p class="MsoNormal"> 药房药库单据更新-已解决 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> | 3.0 | 2024-04-02 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-正式环境问题确认，导入数据测试 | 公卫系统： 正式环境： 用户反馈问题确认反馈 公司预发环境确认反馈问题 公司环境： 公卫系统-儿童管理bug验证 预发布环境： 孕产妇管理-访视记录功能测试数据校验 问题反馈及讨论 | 7.0 | 2024-04-02 00:00:00
陈晓东 | 区域HIS | None | 区域his-卫生院问题反馈及处理 | <p class="MsoNormal"> 住院医生和护士站问题处理 <p class="MsoNormal"> 宋家村医结算问题处理 <p class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 妇保科问题处理 <p class="MsoNormal"> 财务问题处理 | 3.0 | 2024-04-03 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-版本v2.0.6功能测试，问题修改确认 | <p class="MsoNormal"> 公卫系统： <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公司环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公卫系统-用户管理功能测试 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 问题反馈 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> V2.0.6功能测试 | 7.0 | 2024-04-03 00:00:00
陈晓东 | 区域公共卫生管理系统 | None | 公卫系统-正式环境问题确认反馈，验证，数据更新后测试 | <p class="MsoNormal"> 正式环境： <p class="MsoNormal"> 用户反馈问题确认反馈 <p class="MsoNormal"> 公司预发环境确认反馈问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 公司环境： <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 定位孕产妇管理-孕妇档案不显示问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> 测试儿童管理-随访-不显示已登记父母身份证问题 <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:0pt;background:#FFFFFF;"> <p class="MsoNormal"> 2.0.7版本需求会议 <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 预发布环境： <p class="MsoNormal" style="text-indent:18pt;"> 孕产妇、新生儿专项已知数据问题修复后验证测试 <p class="MsoNormal"> 孕妇档案不显示功能测试 <p class="MsoNormal"> 测试儿童管理-随访-不显示已登记父母身份证问题 <p class="MsoNormal"> 主业务流程测试 <p class="MsoNormal"> 正式版本补丁发布通知 | 7.0 | 2024-04-07 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 现场问题处理 、云his3.3.5版本测试 | 1.玲珑卫生院读卡器读取身份证失败、电子病历修改、护理收费项目没办法开立临时、村医开药看不到、检验打印报告问题、收费组套维护、药房库存没有待发药但是库存显示有待发问题处理 2.大秦家卫生院收费报错后在地纬生成了数据问题处理 4.云his3.3.4紧急bug测试，提测10个，未通过1个，其余通过。 5.云his3.3.6版本功能测试，已提测6个，已完成1个，未完成5个 | 8.0 | 2024-04-02 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院统计问题bug以及操作类的问题处理，详情见招远云his在线问题跟踪表 2.【腾讯文档】招远云HIS上线问题跟踪表https://docs.qq.com/sheet/DWm5LcHN1ck5YSmxB 3.云his3.3.4紧急版本bug测试，已提测10个，已完成10个，已发邮件 | 8.0 | 2024-04-03 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试、现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院报表显示错误、检验报告看不到、传染病上报报错，药房库存有但是门诊开不出问题处理 2.云his3.3.6版本功能测试，已提测6个，已完成1个，未完成4个 3.云his3.3.4版本紧急bug测试已提测3个，已完成3个 4.梦芝卫生院药房实际库存和系统库存对不起来问题处理 5.云his问题记录跟踪表bug处理 | 8.0 | 2024-04-07 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | .云his3.3.6版本功能测试， 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院发药类型维护，需求问题整理 2.梦芝卫生院新培训表签字，已提交给宋总 1.梦芝卫生院医保结算清单上报错误，药房库存显示错误、村医报销提示不在定点医疗机构问题处理 2.玲珑卫生院历史病历表头修改、 3.云his紧急bug测试，已提测2个，已完成2个 4.云his在线问题跟踪表问题处理 | 8.0 | 2024-04-08 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能测试 Pim异地报销功能测试 | 1.梦芝卫生院村医报销结算问题排查，护理文书写完后医生查看不到问题处理 2.玲珑卫生院收费结算报错、大慢病糖尿病诊断填写问题处理 3.云his3.3.6版本功能测试 1.云his3.3.6版本功能测试，已提测27个，已完成18个，bug遗留5个 2.在线问题跟踪表问题处理 3.辛庄卫生院药库出库看不到药品问题处理 | 8.0 | 2024-04-09 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本功能bug测试 现场负责医院问题处理 | 1.云his3.3.6版本功能测试，版本bug跟进 2.玲珑卫生院电子病历显示错误修改 1.云his3.3.6版本功能测试，已提测31个，已完成31个，版本遗留bug5个，详情见3.3.6版本测试报告 2.玲珑卫生院检验条码打印问题处理 3.道头卫生院电子病历模版修改 4.本天下午下班卡因工作原因忘记打卡，需要月底进行补卡 | 8.0 | 2024-04-10 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 云his3.3.6版本遗留bug跟进 现场负责医院问题处理 | 1.玲珑卫生院处方打印皮试错误、药品开不出来、病区一览报错、手术费用计费处理 2.妇幼pim异地医保测试，已提测4个，已完成0，现在异地读卡报错 1.云his3.3.6版本紧急bug测试，已提测6个，已完成6个，未通过1个，详情问题见3.3.6紧急bug测试报告 2.玲珑卫生院电子健康卡读卡报错、药房库存有负数、病案首页手术看不到、村医库存问题处理 | 8.0 | 2024-04-11 00:00:00
郭浩杰 | 区域HIS | None | 现场负责医院问处理 云his紧急bug测试 | 1.玲珑卫生院村医报销报错 2.道头卫生院病案首页手术显示不出来、症候开了以后没有显示问题处理 3.Pim妇幼异地功能测试，现在读卡报错，研发正在修复 1.云his3.3.6版本紧急bug测试，已提测6个，已完成6个 2.梦芝卫生院医保结算单上报问题处理 | 8.0 | 2024-04-12 00:00:00